СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТАТАРСКОГО РАЙОНА

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

(девятая сессия)

20.10.2016 г.                                                                                            № 59

г.Татарск

О ходе выполнения Программы по газификации Татарского

района в 2016 году.

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 18 Устава Татарского района,

Совет депутатов Татарского района РЕШИЛ:

1.Информацию о выполнении Программы по газификации Татарского района в  2016-м году принять к сведению (прилагается).

2.Рекомендовать администрациям МО Татарского района всех уровней:

2.1.Усилить муниципальный контроль за имущественной принадлежностью и  эксплуатацией газовых сетей на территориях своих МО.

3. Контроль за выполнением Программы по газификации Татарского района возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Татарского района по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, строительству, экологии и землепользования (Савин А.А.)

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Совета депутатов

Татарского района                                                                              Е.Г. Артюхов

Приложение

к Решению  девятой сессии

Совета депутатов Татарского района

третьего созыва

от 20.10.2016 г.                            № 59

ИНФОРМАЦИЯ

по газификации Татарского района в 2016 году

- с. Северотатарское:

  - Выполнена проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы на строительство блочно-модульной газовой котельной в с. Северотатарское мощностью 1.6 МВт. На данный момент выполнена корректировка сметной документации (перевод стоимости строительства в текущие цены), получено повторное положительное заключение экспертизы. Стоимость строительства составит 12775.34 тыс. руб. в ценах 2016г. Готовится заявка  в Фонд модернизации ЖКХ для финансирования строительства газовой котельной в 2017 году;

  - Выполнена проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы на строительство газопроводов высокого и низкого давления по с. Северотатарское, общей протяженностью 15.2 км. На данный момент также выполнена корректировка сметной документации в плане перевода стоимости строительства в текущие цены, получено повторное положительное заключение экспертизы. Общая стоимость строительства газопроводов высокого и низкого давления составит 43751.28 тыс. руб. в ценах 2016г. Готовится заявка  в Фонд модернизации ЖКХ для финансирования строительства газопроводов высокого и низкого давления  в 2017 году;

- г. Татарск:

  - Всего в городе 15 газовых котельных, построено 75.2 км газораспределительных сетей высокого, среднего и низкого давления. Газифицировано 1876 частных домовладений 400 квартир в многоквартирных домах (для нужд пищеприготовления).

  - Выполнено в 2016 году строительство газопровода высокого давления на южную сторону города Татарска с переходом через Зап. Сиб. железную дорогу, протяженность ГВД 4.2 км. Завершено строительство газораспределительных сетей низкого давления на южной стороне города Татарска (Кулундинский микрорайон), общей протяженностью 13.4 км. Работы выполняются с привлечением средств инвестора – ООО «Юза-Инвест». В настоящее время идет подключение частных домовладений Кулундинского микрорайона к газораспределительной сети низкого давления;

- с. Неудачино :

  - В 2013 году выполнено строительство газопроводных сетей высокого и низкого давления, общей протяженностью 9.6 км, строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью 0.7 МВт. В 2016 году продолжается подключение к газораспределительной сети низкого давления частных домовладений. На данный момент  газифицировано 111 частных жилых домов;

- с. Дмитриевка:

  - В 2014 году выполнено строительство газопроводных сетей высокого и низкого давления, общей протяженностью 15.3 км, строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью 0.9 МВт.  В 2016  году также продолжается подключение к газораспределительной сети низкого давления частных домовладений. На данный момент  газифицирован 141 частный жилой  дом;

- с. Киевка:

  - В 2008 году выполнено строительство газопроводных сетей высокого и низкого давления, общей протяженностью 18.1 км, строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью 1.2 МВт.  Газифицировано 170 частных домовладений;

- с. Новопервомайское:

  - В 2007 году выполнено строительство газопроводных сетей высокого и низкого давления, общей протяженностью 17 км, строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью 2.0 МВт.  Газифицировано 333 частных домовладения;

Заместитель главы администрации –

начальник управления строительства, архитектуры,

дорожного хозяйства, энергетики, газификации, связи, экологии

администрации Татарского района                                           А.В.Герасименко