Утверждена

постановлением администрации

Татарского района

№ 552 от 16.12.2019г.

Муниципальная программа

"Культура Татарского района на 2020- 2022годы"

1. Паспорт

| Наименование ведомства | Администрация Татарского района |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа "Культура Татарского района на 2020-2022 годы" |
| Основание разработки Программы (наименование, дата и номер правового акта) | Распоряжение администрации Татарского района от 30.10.2019г. № 454 "Об утверждении муниципальной программы "Культура Татарского района на 2020-2022 годы" |
| Структурное подразделение- координатор Программы | Отдел культуры и молодежной политики администрации Татарского района |
| Исполнители основных мероприятий | Отдел культуры и молодежной политики администрации Татарского района; Учреждения культуры Татарского района; Иные юридические и физические лица, определяемые заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: повышение эффективности использования потенциала сферы культуры Татарского района, создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Татарского района к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения. |
|  | Задачи Программы: 1. Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, включая подготовку кадров, обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала жителей района. 2. Формирование и развитие нравственных и духовных ценностей населения. 3. Укрепление имиджа Татарского района. |
| Сроки реализации Программы | 2020-2022 годы Этапы не выделяются. |
| Объемы и источники финансирования (носит прогностический характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период). | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий в период с 2020-2022гг составляет 38819,10тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет-14934,33 тыс.руб. областной бюджет- 9688,92 тыс.руб. местный бюджет –10849,35тыс.руб. внебюджетные источники- 3346,5 тыс. руб. По годам и источникам финансирования: 2020г.- 12784,7 тыс. рублей, в том числе: -Федеральный бюджет-4978,11 тыс.руб.; -Областной бюджет–3221,64 тыс.руб.; -Местный бюджет поселений- 961,5 тыс.руб.; -Местный бюджет -2519,95 тыс.руб.; -Внебюджетные источники- 1103,5 тыс.руб.; 2021г.- 13202,7 тыс.рублей, в том числе: -Федеральный бюджет-4978,11 тыс.руб.; -Областной бюджет– 3233,64тыс.руб.; -Местный бюджет-2922,55 тыс.руб.; -Местный бюджет поселений- 930,9тыс. руб.; -Внебюджетные источники- 1137,5 тыс.руб.; 2022 г. – 12831,7 тыс. рублей, в том числе: -Федеральный бюджет-4978,11 тыс.руб.; -Областной бюджет– 3233,64 тыс.руб.; - Местный бюджет- 2770,85 тыс.руб.; -Местный бюджет поселений- 743,6 тыс. руб.; -Внебюджетные источники- 1105,5 тыс.руб. |
| Организация управления и система контроля за реализацией Программы | Управление Программой осуществляется отделом культуры и молодежной политики администрации Татарского района. Контролирующим органом реализации Программы является администрация Татарского района |
| Целевые индикаторы и показатели | - численность участников клубных формирований; - число клубных формирований по сравнению с предыдущим годом; - охват населения мероприятиями муниципальных учреждений культуры; - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детского населения в возрасте до17 лет; - доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии; - доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Татарского района; - количество организованных и проведенных библиотечных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания; - доля библиографических записей в электронном каталоге; - охват детского населения художественно- эстетическим образованием в детской школе искусств; - число проводимых в Татарском районе культурных мероприятий областного и зонального уровней; - количество концертов профессиональных творческих коллективов Новосибирской области; - количество специалистов учреждений культуры, прошедших переподготовку и повышение квалификации; - доля сайтов муниципальных учреждений культуры, содержащих актуальную информацию; - количество публикаций в средствах массовой информации; - количество мероприятий по сохранению и возрождению народных традиций; - количество мероприятий духовно-нравственного воспитания населения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности | Конечным результатом реализации Программы является создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры; удовлетворение потребностей населения Татарского района в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности. Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) Программы, значения которых на конец реализации Программы (к 2022 году) достигнут следующих значений: - увеличение численности участников клубных формирований на 0,1 % по сравнению с показателями 2019 года; - число клубных формирований по сравнению с предыдущим годом сохранность 100%; - число посещений населением муниципальных учреждений культуры увеличение ежегодно на 1 % по сравнению с показателями 2019 года; - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детского населения в возрасте до 17 лет не менее 3%; - доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии не менее 70%; - доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Татарского района , 95%; - количество организованных и проведенных библиотечных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания - увеличение на 3%; - доля библиографических записей в электронном каталоге по сравнению с предыдущим годом увеличение на 0,3%; - охват детского населения художественно- эстетическим образованием в детской школе искусств на 0, 5% ; - число проводимых в Татарском районе культурных мероприятий областного и зонального уровней на 0,3%; - количество концертов профессиональных творческих коллективов Новосибирской области на 0,3%; - количество специалистов учреждений культуры, прошедших переподготовку и повышение квалификации на 0,6%; - доля сайтов муниципальных учреждений культуры, содержащих актуальную информацию,100%; - количество публикаций в средствах массовой информации не менее 1500 за период; - количество мероприятий по сохранению и возрождению народных традиций не менее 10% от общего количества проводимых мероприятий; - количество мероприятий духовно-нравственного воспитания населения не менее 20% от общего количества проводимых мероприятий. |

II.ХАРАКТЕРИСТИКА (СОДЕРЖАНИЕ) ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ  НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНО- ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ.

На территории района функционируют 59 учреждений культуры клубного типа, 23 юридические лица, государственное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств «Радуга», «Татарская централизованная библиотечная система» с 34-мя структурными подразделениями, историко-краеведческий музей им. Н. Я. Савченко.

Библиотечное обслуживание населения осуществляет районное муниципальное казенное учреждение культуры «Татарская централизованная библиотечная система», которая включает в себя 34 структурных подразделения. 28 библиотек подключено к сети Интернет, что составляет 82%. Охват населения библиотечным обслуживанием 65 %. Число читателей 25,5тыс. чел. Количество посещений 265,7 тыс. посещений. Размер совокупного книжного фонда – 295,3 тыс. ед. хранения.  Книжный фонд библиотек насчитывает 295,3 тысяч экземпляров книг.

Основной фонд муниципальных музеев (перечислить все) насчитывает 14,7 тыс. ед. хранения, в постоянных экспозициях представлено 39,5 % основного фонда, в выставочной деятельности ежегодно используется 1,4 % основного фонда. Кроме того, работает 32 школьных музеев и 13 музейных комнат в учреждениях культуры. В 2018 году было организовано 80 выставок и проведено 295 экскурсий, которые посетило 18,0тыс. чел.

# Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств «Радуга», имеет  9 учебных площадок, расположенных в сельских поселениях (Киевка, Успенка, Казаткуль, Новотроицкое, Северотатарское, Новопервомайское, Кочневка, Дмитриевка, Новопокровка). Контингент обучающихся на начало 2019-2020 учебного года составляет   775  человек.

Реализация муниципальной политики в сфере культуры осуществлялась посредством районной муниципальной программы «Культура Татарского района на 2017-2019гг», действие которой было направлено исключительно на развитие  и поддержку культуры Татарского района.

По предварительным итогам по  состоянию на 01.11.2019 сохраняется высокий уровень качественных показателей деятельности учреждений культуры ежегодно в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» вносятся имена руководителей и специалистов учреждений культуры Татарского района. В 2017 году в номинацию «Проект года», внесен отдел культуры и молодежной политики администрации Татарского района (Жижимова Е.Ю.) с проектом «Районный фестиваль хлеба «Хлебное раздолье»,  в 2018 году в номинацию «Верность призванию» внесены Игумнова Екатерина Евстафьевна, библиотекарь Козловского сельского филиала № 11 районного муниципального казенного учреждения культуры «Татарская ЦБС», в номинацию «Мастер- золотые руки» - Жигулина Ольга Александровна, художественный руководитель МБУК Лопатинского сельсовета, в номинацию «Художник музыки и слова» - Волокитин Виталий Александрович, директор МБУК Новопокровского сельсовета, в номинации «Проект года» - отдел культуры и молодежной политики администрации Татарского района с проектом «Открытый областной конкурс гармонистов «Играй, гармонь!».

В 2017 году  в  областном конкурсе «Лучшие муниципальные учреждения культуры, расположенных на территориях сельских поселений Новосибирской области, и их работники»  победителями стали:   муниципальное бюджетное учреждение культуры  Первомайского  сельсовета, директор Веймер Л.А., в номинации «Лучшее муниципальное учреждение культуры», Тимошенко Лариса  Владимировна, библиотекарь Зубовского сельского филиала № 7 РМКУК «Татарская ЦБС», в номинации «Лучший работник муниципальных учреждений культуры».  В 2018 году в номинации «Лучшее муниципальное учреждение культуры» победило муниципальное бюджетное учреждение культуры  Дмитриевского   сельсовета, директор Симонова О.О.;  в номинации «Лучший работник муниципальных учреждений культуры» - Громак Наталья Владимировна, заведующая Николаевским сельским филиалом РМКУК «Татарская ЦБС», Овчинников Александр Сергеевич, культорганизатор МБУК Северотатарского сельсовета.

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств «Радуга» вошло в  число лучших учреждений дополнительного образования Новосибирской области и получило статус государственного учреждения.  Обучающиеся  ДШИ «Радуга» ежегодно становятся лауреатами областных и всероссийских конкурсов, за последние три года  стипендии Губернатора Новосибирской области  удостоены 6 воспитанников.

В 2018 году Добренко Анатолий Семенович, хормейстер МАУ РДК «Родина» удостоен премии им. братьев Заволокиных.

Представители учреждений культуры Татарского района принимают активное участие и занимают призовые места в международных, всероссийских, межрегиональных фестивалях и конкурсах. Эффективность участия составляет 60%.

Ежегодно осуществляется  поддержка коллективов самодеятельного творчества, адресная поддержка творчески одаренных детей. При этом сфера культуры Татарского района  по-прежнему занимает лидирующие позиции среди муниципальных образований Новосибирской области.

Увеличился охват населения культурными мероприятиями. Самодеятельным творчеством в районе охвачено около четырех тысяч жителей. Абсолютное большинство творческих самодеятельных коллективов действуют в доме культуры «Родина» (48%), городском доме культуры(27%).

В Татарском районе 10 коллективов, носящих звание «народный (образцовый) коллектив», что составляет  39% от общего числа творческих самодеятельных коллективов:

- Вокальный ансамбль «Ветер надежды» - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств  «Радуга», руководитель коллектива  Антонова Т. И.;

- Оркестр русских народных инструментов – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств  «Радуга», руководитель коллектива Волкова Г. Ю.;

- Хор «Сибириночка» - муниципальное автономное учреждение районный дом культуры «Родина», руководитель  коллектива Добренко А. С.;

- Видеостудия «Новые имена» - муниципальное бюджетное учреждение культуры  Никулинского сельсовета, руководитель коллектива Василевский Я. Л.;

- Хор «Киевляночка» - муниципальное бюджетное учреждение культуры  Киевского сельсовета, руководитель коллектива Добренко А. С.;

- Рок-группа «Капитан Крайтон»- муниципальное автономное учреждение Районный дом культуры «Родина», руководитель коллектива Карнаухов И. В.;

- Изостудия «Фантазия» - муниципальное автономное учреждение Районный дом культуры «Родина», руководитель Чужаев М. М.;

- Образцовый театр танца «Калейдоскоп ритмов» - муниципальное автономное учреждение Районный дом культуры «Родина», руководитель коллектива Франк Е. А., подтвердили звание в 2019г.;

- Фольклорный ансамбль «Возрождение», муниципальное автономное учреждение районный Дом культуры «Родина», руководитель  коллектива Попова Г.М.;

- Вокально-инструментальный ансамбль «АлексиКо», муниципальное автономное учреждение районный Дом культуры «Родина», руководитель Карнаухов И.В..

В рамках исполнения муниципальной программы в период с 2017 по 2019 годы  была проведена работа по капитальному ремонту МБУК Новомихайловского с/с, МБУК Дмитриевского с/с, МБУК «ИКМ им. Н.Я.Савченко».   Проведена замена окон в МБУК Дмитриевского с/с, МБУК Николаевского, МБУК Новомихайловского, МБУК Козловского с/с, МБУК Ускюльского с/с.  Проведен капитальный ремонт санузлов в МБУК Новомихайловского с/с, Ускюльского с/с, МБУК Дмитриевского с/с, МБУК Никулинского с/с.

Несмотря на достигнутые положительные результаты деятельности в сфере культуры существует ряд проблем:

1. Инженерная инфраструктура зданий, техническое оснащение большинства муниципальных учреждений культуры не вполне соответствуют современным требованиям предоставления услуг в сфере культуры. Особого внимания требуют: Городской дом культуры (капитальный ремонт здания), РМКУК «Татарская ЦБС» (капитальный ремонт за счет средств местного бюджета в рамках нацпроекта "Культура" необходимо создать модельную библиотеку примерно на 7000,0 тыс.рублей), МАУ РДК «Родина» (установка санузла маломобильным группам населения), МБУК Новопервомайского сельсовета (капитальный ремонт кровли и потолков на сумму 6885039 руб. сметный расчет  по состоянию на 15.12.2017 год),  во всех учреждениях культуры  необходимо провести ремонтные работы по обеспечению условий антитеррористической и пожарной безопасности (установка систем оповещения в учреждениях культуры (предписания до 2021 года устранить проблему на сумму 2070,0 тыс.руб.).

2.Материально-техническое обеспечение: Слабая материально-техническая база муниципальных учреждений культуры увеличивает разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения. Необходимо приобрести  10 комплектов звукового оборудования, 10 комплектов светового оборудования,   музыкальные инструменты, мебель, компьютеров – 15 на сумму 3001,0 тыс.рублей. Так  как в 2020 году району выделен передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб), который не располагает посадочными местами,  необходимо приобрести автобус для перевозки концертных бригад и  коллективов художественной самодеятельности.

3. Кадровое обеспечение: Кадровый дефицит в сфере культуры, а также снижение уровня заинтересованности молодых людей в получении профессионального художественного образования обусловлены, в первую очередь из-за отсутствия устройства быта, невозможности наладить личную жизнь. Существует дефицит молодых управленческих и творческих кадров.

Средний возраст работников учреждений культуры составляет - 45,3 года. Из числа работников КДУ 39 человек - работники  со стажем до 3 лет,  87 человек – со стажем от 3до 10 лет,  172 человека со стажем – от 10 лет и старше.

Кроме того, в муниципальных учреждениях культуры, особенно в сельской местности, отмечается недостаточный уровень квалификации кадров. Около четверти специалистов не имеют специального образования. Вместе с тем, внедрение современных средств и технологий во все процессы деятельности сферы культуры предъявляет новые требования к компетентности специалистов сферы культуры, системе повышения квалификации и аттестации специалистов. Количество работников, прошедших курсы повышения квалификации 46 человек, из них  26 руководителей.

4. Система информирования населения Татарского района о культурных программах, основных событиях в сфере культуры последние 3 года улучена. Тем не менее, отмечается недостаточный уровень информирования населения о мероприятиях и услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры. Собственные веб-сайты (или веб-страницы) имеют почти все  учреждения культуры, тем не менее, не все жители могут воспользоваться данной услугой, не у всех жителей имеется возможность   воспользоваться интернетом. Необходимо создавать систему работы со средствами массовой информации, с общественными организациями, стимулировать их к пропаганде культуры, искусства, высоких моральных ценностей.

Обозначенные проблемы в сфере культуры Татарского района подтверждают необходимость оказания поддержки в целях модернизации и развития инфраструктуры объектов культуры, сохранения культурных ценностей, создания условий для творчества, доступности культурных услуг для всех жителей Татарского района. Сложность и многогранность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных разнообразных и доступных населению услуг обуславливает необходимость  решения данных проблем на основе программного целевого подхода.

III. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ

Определение основных целей Программы основывается на учете тенденций и проблем, сложившихся в сфере культуры в предыдущие годы, соответствия основным направлениям социально-экономического развития Татарского района, потребностям социума, правовой среде функционирования организаций культуры.

Цель Программы направлена на повышение  эффективности использования потенциала сферы культуры Татарского района, создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Татарского  района к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих задач:

1. Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, включая подготовку кадров, обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала жителей района.

2. Формирование и развитие нравственных и духовных ценностей населения.

3. Укрепление имиджа Татарского района.

Целевые показатели  Программы приведены в Приложении № 1 к Программе.

IV. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется  с 2020-2022 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

V. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Данная Программа охватывает наиболее актуальные направления деятельности учреждений культуры Татарского района. Программные мероприятия отражены в Приложении № 2 к Программе:

- Мероприятия, направленные на вовлечение населения Татарского района  в активную культурно-досуговую и просветительскую деятельность подразумевают:

## - совершенствование информационного обеспечения, направленного на популяризацию деятельности;

## - создание и поддержка работы сайтов учреждений культуры, широкое использование других интернет-ресурсов (социальные сети: ВКонтакте, Яндекс, одноклассники, youtube, Facebook и  др.);

## - создание системы информационно-рекламных носителей (наружная реклама);

## - развитие системы аудио и видео рекламных носителей;

## - освещение информации  в  местных СМИ, в т.ч. и электронных, в освещении культурных событий и достижений культуры;

## - повышение эстетического уровня наружной рекламы.

- Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала, повышение квалификационного и профессионального уровня, а также социальную поддержку работников муниципальных учреждений культуры:

## -  применение форм целевой контрактной подготовки специалистов в сфере культуры;

## - участие работников муниципальных учреждений культуры в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и т.д.;

## - поощрение  работников культуры, добившихся значительных результатов в своей деятельности;

## - присвоение почетного звания «Заслуженный артист Татарского района»;

## - выдвижение работников культуры на присвоение почетных званий «Почетный работник культуры Новосибирской области», «Заслуженный работник культуры России», государственных премий в сфере культуры и  искусства и иных наград и внесение в «Золотую книгу культуры Новосибирской области»;

- ходатайство на выделение служебного жилья работникам муниципальных учреждений культуры.

- Мероприятия, направленные на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры:

## - проведение ремонтных работ и разработка проектно-сметной документации в  учреждениях культуры;

## -  приобретение оборудования, техники, оргтехники, сценических костюмов, музыкальных инструментов;

## -  обеспечение доступной среды в рамках целевой программы (строительство общественного туалета (по), системы канализации и водоснабжения) в МАУ РДК «Родина», РМКУК «Татарская ЦБС»;

## -  противопожарные и антитеррористические мероприятия;

## -  специальная оценка условий труда;

## - другие мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы.

- Мероприятия, направленные на участие в конкурсах и фестивалях различного уровня и поддержку одарённых детей и молодежи, творческих коллективов, исполнителей и мастеров декоративно-прикладного творчества Татарского района:

## - конкурсы по различным направлениям культурной деятельности для населения разных возрастных групп;

## - организация и проведения обучающих мастер-классов, семинаров, публичных лекций по различным направлениям культурной деятельности;

## - поддержка мастеров Татарского района  (организация выставок-ярмарок, обеспечение льготных условий участия в ярмарках ремесел, проводимых на территории города, оказание помощи при участии в фестивалях и ярмарках за пределами города, предоставление на безвозмездной основе помещений для проведения мастер-классов в учреждениях культуры);

## - создание системы мероприятий по вовлечению населения в занятия самодеятельным творчеством;

## - поддержка концертной и гастрольной деятельности самодеятельных коллективов;

## - мероприятия, направленные на поддержку деятельности самодеятельных коллективов, носящих звание «народный» и «образцовый», обеспечивающие сохранение и повышение уровня исполнительского мастерства коллективов и отдельных исполнителей.

- Мероприятия по повышению  качества услуг населению на территории Татарского района:

## -дальнейшее развитие фестивальных форм проведения мероприятий, позволяющих населению быть не только зрителем, но и участником мероприятий;

## -разработка и реализация новых форм и направлений в проведении  культурно-массовых мероприятий;

## -организация и проведение традиционных культурно-массовых мероприятий;

## -поддержка гастрольной и концертной деятельности, в т. ч. за пределами Новосибирской области и РФ;

## -мероприятия, направленные на создание условий для гастрольных выступлений профессиональных коллективов и исполнителей.

6. Мероприятия, направленные на  сохранение и популяризацию библиотечных и музейных фондов, развитие библиотечного и музейного дела (в части «музейных фондов» и «музейного дела» на период 2020-2022г. г.):

- услуга «Осуществление информационно-библиотечного обслуживания пользователей библиотеки»;

- работа «Формирование фонда библиотек, в том числе фонда редкой книги»;

- сохранение и популяризацию книжных фондов;

-  сохранение и популяризацию музейных фондов;

-  создание новых выставок и экспозиций ( в том числе виртуальных);

- услуга «Публикация музейных предметов, музейных коллекций, находящихся в оперативном управлении музея»;

- работа «Формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных фондов, находящихся в оперативном управлении музея»;

- проведение акций, реализация проектов обеспечивающих привлечение к реализации мероприятий широких слоев населения, частных фондов, бизнес - структур и т.п.;

- организация и проведение районного конкурса «Лучший музей или музейная комната».

7. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное просвещение населения Татарского района и г. Татарска (на период 2020-2022 г.г.):

- организация и проведение акций, мероприятий, направленных на худовно-нравственное просвещение населения Татарского района;

- система сотрудничества с русской православной церковью;

- воспитание уважения к собственной традиционной культуре и других народов, проживающих на территории Татарского района, укрепление межэтнического взаимопонимания и толерантности среди населения.

- Мероприятия, направленные на сохранение и развитие традиционной народной культуры и народного творчества - важнейшей составляющей нематериального культурного наследия:

-  участие в специализированных выставках, конкурсах;

- проведение акций, реализация проектов, обеспечивающих привлечение к реализации мероприятий широких слоев населения, частных фондов, бизнес - структур и т.п.;

- проведение реставрационных и ремонтных работ на объектах историко-культурного наследия;

- мероприятия, направленные на сохранение и развитие традиционной народной культуры и народного творчества (нематериального культурного наследия):

а) организация и проведение традиционных народных празднеств, обычаев и обрядов народов, населяющих Татарский район;

б) поддержка деятельности национальных культурных центров, объединений;

в) деятельность по сбору и обработке объектов нематериального культурного наследия для размещения в электронном каталоге объектов нематериального культурного наследия народов России.

VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

В ходе    реализации   программы    координируется, систематизируется деятельность учреждений культуры. Оптимизируется использование бюджетных средств.  В  условиях программы,  возможно,  направить  имеющиеся ресурсы на развитие стратегически значимых направлений.

Несмотря на улучшение в развитии социальной сферы Татарского  района, позитивные процессы в сфере культуры происходят очень медленно. Реализация программы внесет существенные изменения в работу учреждений культуры, в частности, совершенствование и развитие сети учреждений культуры, их инфраструктуры и укрепление материально-технической базы, позволит внедрить инновационные формы работы в деятельность учреждений культуры, в результате, которого население района получит качественно новые услуги.

Реализацию программы осуществляют муниципальные учреждения культуры совместно с отделом культуры и молодежной политики  администрации Татарского района.

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Татарского района.

Реализация Программы позволит сохранить существующую сеть муниципальных учреждений, повысить престиж и роль учреждений культуры в обществе, активизировать информационную и образовательную деятельность учреждений, расширить направления и формы работы.

При реализации Программы возможно возникновение рисков.

Основными рисками реализации Программы являются финансовые риски. Они  связанны:

- с неполным выделением бюджетных средств, в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;

- с увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, связанные с разработкой проектно-сметной документации, в связи с чем уточняются объемы финансирования по объектам, что потребует внесения изменений в Программу;

- с более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

Перечисленные выше риски  реализации Программы  могут повлечь:

1) нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп населения;

2) нарушение единого информационного и культурного пространства;

3) снижение влияния муниципалитета на формирование «человеческого капитала»,  потерю квалифицированных кадров;

4)  утрату  части недвижимых объектов культурного наследия вследствие опережения темпов их износа над темпами их восстановления и консервации.

Меры по снижению рисков:

В процессе реализации программы и с учетом принятия федеральных, нормативно-правовых актов на районном уровне могут разрабатываться и приниматься нормативные правовые акты, необходимые для осуществления Программы.

В случаях сокращения объёмов финансирования Программы отдел культуры и молодежной политики администрации  Татарского района  разрабатывает комплекс мер по привлечению дополнительных источников финансирования Программы либо вносит в установленном порядке предложения по корректировке Программы. При несоответствии результатов выполнения Программы показателям эффективности, предусмотренным Программой, готовит и вносит в установленном порядке предложения о корректировке Программы.

VII.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется в порядке и в сроки, установленные планом-графиком мероприятий по составлению проекта бюджета Татарского района на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование муниципальной Программы осуществляется в соответствии  с программными мероприятиями,  на основании нормативных правовых актов, действующих на территории Татарского района, Новосибирской области; на основании договоров, заключаемых с исполнителями отдельных мероприятий Программы; на основе государственных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов на выполнение работ, оказания услуг, путем предоставления из областного бюджета местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на  реализацию программных мероприятий.  Прогнозируемые сводные финансовые затраты необходимые в рамках реализации Программы приведены в приложении № 2 к Программе.

Ресурсное обеспечение Программы, осуществляемое за счет средств местного бюджета Татарского района, областного бюджета Новосибирской области, средств федерального бюджета и внебюджетных источников носит прогностический характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий в период с 2020-2022гг составляет 38819,10тыс. рублей,

в том числе:

федеральный бюджет-14934,33 тыс.руб.

областной бюджет- 9688,92 тыс.руб.

местный бюджет –10849,35тыс.руб.

внебюджетные источники- 3346,5 тыс. руб.

По годам и источникам финансирования:

2020г.- 12784,7 тыс. рублей, в том числе:

-Федеральный бюджет-4978,11 тыс.руб.;

-Областной бюджет–3221,64 тыс.руб.;

-Местный бюджет поселений- 961,5 тыс.руб.;

-Местный бюджет -2519,95 тыс.руб.;

-Внебюджетные источники- 1103,5 тыс.руб.;

2021г.- 13202,7 тыс.рублей, в том числе:

-Федеральный бюджет-4978,11 тыс.руб.;

-Областной бюджет– 3233,64тыс.руб.;

-Местный бюджет-2922,55 тыс.руб.;

-Местный бюджет поселений- 930,9тыс. руб.;

-Внебюджетные источники- 1137,5 тыс.руб.;

2022 г. – 12831,7 тыс. рублей, в том числе:

-Федеральный бюджет-4978,11 тыс.руб.;

-Областной бюджет– 3233,64 тыс.руб.;

- Местный бюджет- 2770,85 тыс.руб.;

-Местный бюджет поселений- 743,6 тыс. руб.;

-Внебюджетные источники- 1105,5 тыс.руб.

VIII. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ.

- Общее руководство Программы

Общее руководство и контроль хода реализации программы осуществляет заказчик-администрация Татарского района. Координатор программы – Отдел культуры и молодежной политики администрации  Татарского района (далее ОКиМП).

ОКиМП администрации Татарского района:

- определяет формы и методы управления реализацией программы;

- при необходимости заключает муниципальные контракты, обеспечивающие реализацию мероприятий в рамках программы, а также организует текущий контроль их выполнением;

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет отклонения от предусмотренных результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений.

- ежегодно, в срок до 25-го декабря отчетного года предварительный отчет о выполнении муниципальной программы за период с начала ее реализации и предварительные результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы .

Администрация Татарского района:

1) осуществляет мониторинг и контроль хода реализации Программы. Объектом мониторинга являются значения показателей (индикаторов) Программы;

2) ежегодно уточняет в установленном порядке объемы финансирования мероприятий Программы на основе мониторинга реализации мероприятий Программы и оценки их эффективности, достижения целевых индикаторов и показателей;

3) корректирует ресурсное обеспечение Программы при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2. Исполнители Программы:

1) осуществляют деятельность по реализации мероприятий Программы;

2) предоставляют квартальные (нарастающим итогом) и годовые отчеты по исполнению Программы.

## 3. Программа считается завершенной после выполнения программных мероприятий в полном объеме и достижения целей Программы.

Оценка основных целевых индикаторов  муниципальной программы

"Культура Татарского района на 2020 - 2022 годы" приведена  в приложении  №3.

IX. ОЖИДАЕМЫЕ И КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Ожидается, что реализация Программы приведет к следующим результатам:

1) Степень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры, достигнет 85%.

2) Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), увеличится до 70%.

3) За счет привлечения новых целевых групп возрастёт охват населения мероприятиями, проведенными учреждениями культуры Татарского района, до 15 мероприятий на 1000 человек.

4) За счёт новых форм и разнообразия культурного продукта, ежегодно не менее чем на 7% будет увеличиваться численность участников культурно-досуговых мероприятий.

5) Ежегодно не менее 20% специалистов сферы культуры от общего количества смогут повысить свой квалификационный и профессиональный уровень

6) Увеличится количество посещений историко-краеведческого музея им. Н.Я.Савченко города Татарска  на одного жителя в год до 0,6%.

7) Сохранится количество посещений библиотек на уровне 174 на 1000 жителей.

8) Увеличится количество библиографических записей МКУК «Татарская ЦБС» в сводном электронном каталоге библиотек Новосибирской области ежегодно не менее чем на 3,2%.

9) Увеличится количество проектов, подготовленных в рамках ГП Новосибирской области «Культура Новосибирской области» на 2015-2020 годы, национального проекта «Культура» на гранты Президента Российской Федерации и прочие, до 2 проектов в год.

11) Доля выпускников школ искусств поступивших в ВУЗы и ССУЗы культуры и искусства, сохранится на уровне 2019 г., но  не менее 2% от количества выпускников.

12) Увеличится доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда историко-краеведческого  музея им. Н.Я.Савченко, на 1% (к концу 2022 года-3%).

ПРИЛОЖЕНИЕ  №1

к муниципальной программе

"Культура Татарского района

на 2020-2022 годы"

Целевые показатели  муниципальной программы "Культура Татарского района на 2020-2022 годы"

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Показатель | Единица измерения | Период реализации программы |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |
| Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры Татарского района, создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Татарского района к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан | Посещаемость населением культурно- досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры | общее количество посещений на одного жителя | 3,8 | 4,1 | 4,4 | Согласно показателям статистической отчетности 7-НК |
|  | Степень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры | % удовлетворенности от общего количества респондентов | 85 | 86 | 87 | Ежегодный мониторинг (анкетирование) |
| Задача 1. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры , включая подготовку кадров | Охват населения мероприятиями учреждений культуры | Соотношение количества охваченного населения от общего количества жителей | 11,2 | 11,3 | 11,4 | Согласно показателям статистической отчетности 7-НК |
|  | доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии | % от общего числа зданий учреждений культуры | 70 | 71 | 72 | не требующих противоаварийных и восстановительных работ |
|  | уровень комплектования книжных фондов общедоступных библиотек | % от международного норматива (ЮНЕСКО) | 93 | 94 | 95 | Согласно показателям «дорожной карты» |
|  | число клубных формирований | ед. (по сравнению с показателями 2019 года) | 366 | 366 | 366 | Согласно показателям статистической отчетности 7-НК |
|  | количество участников в них | чел. (по сравнению с показателями 2019г.) | 4600 | 4602 | 4605 | Согласно показателям статистической отчетности 7-НК |
|  | количество специалистов учреждений культуры, образовательных учреждений сферы культуры и органов управления культурой прошедших переподготовку и повышение квалификации | чел. | 60 | 60 | 60 | Ежегодный мониторинг |
|  | количество выпускников образовательных учреждений, учреждений доп. образования, поступивших в учебные заведения культуры для получения профессионального образования | чел. | 2 | 2 | 2 | Ежегодный мониторинг |
|  | Доля специалистов в сфере культуры, имеющих специальное образование | % | 70 | 71 | 72 | Ежегодный мониторинг |
|  | Охват детского населения художественно- эстетическим образованием в детских школах искусств | % от общего количества детей | 7 | 8 | 9 | Ежегодный мониторинг |
| Задача 2. Создание условий для формирования и развития нравственных и духовных ценностей населения | Количество мероприятий, направленных на духовно- нравственное просвещение в учреждениях культуры Татарского района | ед. | 1300 | 1300 | 1300 | Статистические данные 1 раз в квартал |
|  | Количество межнациональных мероприятий, а также мероприятий, проводимых совместно с Русской православной церковью и иными конфессиями | ед. | 2 | 2 | 2 | Статистические данные 1 раз в квартал |
|  | Количество посетителей указанных мероприятий | тыс.чел. | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Задача3. Укрепление имиджа Татарского района | Количество проводимых в Татарском районе культурных мероприятий областного и зонального уровней | ед. | 3 | 3 | 3 | Ежегодный мониторинг |
|  | Количество концертов профессиональных творческих коллективов Новосибирской области | ед. | 15 | 15 | 15 | Ежегодный мониторинг |
|  | Количество посетителей концертов профессиональных творческих коллективов Новосибирской области | тыс. чел. | 2,0 | 2,1 | 2,2 |  |
|  | Количество творческих коллективов, индивидуальных исполнителей учреждений культуры, принявших участие в культурных мероприятиях межрегионального , областного и зонального уровней | ед.в год | 160 | 160 | 160 | Статистические данные 1 раз в квартал |
|  | Количество публикаций в средствах массовой информации, посвященных информации о культурной жизни Татарского района | ед.в год | 350 | 350 | 350 | Статистические данные 1 раз в квартал |
|  | Количество посещений сайтов учреждений культуры | посещений в месяц | 200 | 220 | 230 | Ежегодный мониторинг |
|  | Доля сайтов (веб- страниц) муниципальных учреждений культуры, содержащих актуальную информацию | % от общего количества учреждений | 80 | 90 | 90 | Ежегодный мониторинг |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе

"Культура Татарского района

на 2020-2022 годы"

Мероприятия муниципальной программы "Культура Татарского района на 2020 - 2022 годы"

| Наименование мероприятия | Показатель |  |  | Ед. измерения |  |  | Период реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  | 2021г. |  | 2022г. |  |  |  |
| Цель. Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры Татарского района,создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Татарского района к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, включая подготовку кадров, обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала жителей района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение районных фестивалей и конкурсов, творческих состязаний (конкурсов, фестивалей, выставок, олимпиад, смотров), конкурсов профессиональной творческой направленности (смотр-конкурс худ. самодеятельности) |  |  | количество |  |  | мероприятий |  | 7 | 8 |  |  | 8 | МАУ РДК «Родина» | Реализация творческого потенциала жителей района, поддержка талантливых детей и молодежи |
|  |  |  | Сумма затрат |  |  | тыс. руб. |  | 40,0 | 42,0 |  |  | 42,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | тыс.руб. |  | 10,0 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |
| Участие участников художественной самодеятельности в областных конкурсах и фестивалях (оргвзносы, командировочные расходы, суточные) |  |  | количество |  |  | мероприятие |  |  |  |  |  |  | МАУ РДК «Родина» |  |
|  |  |  | Сумма затрат |  |  | тыс. руб. |  | 585,0 | 585,0 |  |  | 585,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 292,5 | 292,5 |  |  | 292,5 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | тыс. руб. |  | 292,5 | 292,5 |  |  | 292,5 |  |  |
| Мероприятия, направленные на развитие народного творчества и художественных ремесел (ярмарки, выставки, фестивали) («Проводы зимы», выставка цветов, плодов и овощей, выставка мастеров ДПИ и т.д.) |  |  | количество |  |  | мероприятие |  | 9 | 9 |  |  | 9 | МАУ РДК «Родина» | Поддержка и развитие народного художественного творчества |
|  |  |  | Сумма затрат |  |  | тыс. руб. |  | 90,0 | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 88,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | тыс. руб. |  | 2,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| Проведение районных мероприятий, приуроченных праздничным датам |  |  | количество |  |  | мероприятие |  | 17 | 16 |  |  | 11 | МАУ РДК «Родина» | Реализация творческого потенциала жителей района, поддержка талантливых детей и молодежи |
|  |  |  | Сумма затрат |  |  | тыс. руб. |  | 510,0 | 445,0 |  |  | 260,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 291,0 | 252,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | тыс. руб. |  | 219,0 | 193,0 |  |  | 160,0 |  |  |
| Организация мероприятий по развитию материально- технического обеспечения учреждений культуры |  |  | количество |  |  | ед. |  | 11 | 13 |  |  | 10 | МАУ РДК «Родина», РМКУК «Татарская ЦБС», Муниципальные учреждения культуры | Улучшение материально-технической и учебно-методической базы |
|  |  |  | Сумма затрат |  |  | тыс. руб. |  | 2687,3 | 2686,3 |  |  | 2687,3 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 2073,28 | 2073,28 |  |  | 2073,28 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 584,77 | 584,77 |  |  | 584,77 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 8,25 | 8,25 |  |  | 8,25 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет поселений |  |  | тыс.руб. |  | 21,0 | 20,0 |  |  | 21,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | тыс. руб. |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Организация мероприятий, направленных на переподготовку и повышение квалификации специалистов учреждений культуры, образовательных учреждений сферы культуры и органов управления культурой (курсы, лекции, семинары, круглые столы, мастер-классы и др.) |  |  | количество |  |  | мероприятие |  | 45 | 46 |  |  | 47 | МАУ РДК «Родина», РМКУК «Татарская ЦБС», Муниципальные учреждения культуры | Развитие кадрового потенциала |
|  |  |  | Сумма затрат |  |  | тыс. руб. |  | 460,0 | 460,0 |  |  | 460,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет поселений |  |  | тыс.руб. |  | 150,0 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | тыс. руб. |  | 290,0 | 290,0 |  |  | 290,0 |  |  |
| Участие в конкурсе среди учреждений культуры |  |  | количество |  |  | мероприятие |  | 1 | 1 |  |  | 1 | МАУ РДК «Родина» | Поддержка и повышение статуса работников культуры |
|  |  |  | Сумма затрат |  |  | тыс. руб. |  | 30,0 | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 30,0 | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | тыс. руб. |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Участие в конкурсе муниципальных районов Новосибирской области по организации культурно- досуговой деятельности, в том числе «Культурная Олимпиада Новосибирской области» |  |  | количество |  |  | мероприятие |  | 2 | 3 |  |  | 3 | МАУ РДК «Родина» | Поддержка и повышение статуса работников культуры |
|  |  |  | Сумма затрат |  |  | тыс. руб. |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | тыс. руб. |  | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры, улучшение инженерной инфраструктуры , в том числе зданий библиотек, музея, учреждений культурно- досугового типа (установка системы оповещения, кап.ремонт, оборудование санузлов) |  |  | количество |  |  | объект |  | 7 | 7 |  |  | 7 | МАУ РДК «Родина», РМКУК «Татарская ЦБС», МБУК «ИКМ им. Н.Я.Савченко», МБУК ГДК, муниципальные учреждения культуры | Улучшение инженерной инфраструктуры зданий, капитальный ремонт |
|  |  |  | Сумма затрат |  |  | тыс. руб. |  | 5966,6 | 5966,6 |  |  | 5966,6 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 2541,37 | 2541,37 |  |  | 2541,37 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 2834,73 | 2834,73 |  |  | 2834,73 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 80,0 | 110,0 |  |  | 298,3 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет поселений |  |  | тыс. руб. |  | 510,5 | 480,5 |  |  | 292,2 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | тыс. руб. |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Комплектование музейных фондов муниципальных учреждений культуры |  |  | количество |  |  | Экз. |  | 1150,0 | 1200,0 |  |  | 1250,0 | МБУК «ИКМ им Н.Я.Савченко» | Улучшение материально-технической и учебно-методической базы |
|  |  |  | Сумма затрат |  |  | тыс. руб. |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | тыс. руб. |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Комплектование книжных фондов РМКУК «Татарская ЦБС» |  |  | количество |  |  | мероприятие |  | 1 | 1 |  |  | 1 | МКУК «Татарская ЦБС» | Улучшение материально-технической и учебно-методической базы |
|  |  |  | Сумма затрат |  |  | тыс. руб. |  | 54,8 | 54,8 |  |  | 54,8 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 26,0 | 26,0 |  |  | 26,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 26,0 | 26,0 |  |  | 26,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | тыс. руб. |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Итого затрат по задаче 1, в том числе: |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 10523,7 | 10499,7 |  |  | 10315,7 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 4934,01 | 4934,01 |  |  | 4934,01 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 3152,14 | 3152,14 |  |  | 3152,14 |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 892,55 | 905,55 |  |  | 941,85 |  |  |
| Местный бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |  | 681,5 | 650,5 |  |  | 463,2 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 863,5 | 857,5 |  |  | 824,5 |  |  |
| Задача 2. Создание условий для формирования и развития нравственных и духовных ценностей населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий, направленных на духовно- нравственное просвещение и распространение семейных ценностей (День матери, День семьи, День пожилых т.д.) |  | количество |  |  | мероприятие |  |  | 1300 |  | 1300 |  | 1300 | МАУ РДК «Родина» | Повышение роли семьи в духовно- нравственном становлении растущей личности |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 90,0 |  | 112,0 |  | 115,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет, бюджеты сельских поселений |  |  | Тыс.руб. |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  | 50,0 |  | 72,0 |  | 75,0 |  |  |
| Проведение публичных лекций, круглых столов и других мероприятий, направленных на духовно- нравственное просвещение и распространение семейных ценностей |  | количество |  |  | мероприятие |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | МАУ РДК «Родина» | Повышение культурного уровня населения, просвещение населения в вопросах духовно- нравственных и культурных ценностей |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 40,0 |  | 140,0 |  | 140,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 40,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  |  |
| Проведение культурно- просветительских мероприятий по пропаганде государственных и народных праздников (тематические программы, телепередачи, издание информационных буклетов и других методических материалов) |  | количество |  |  | мероприятие |  |  | 145 |  | 145 |  | 145 | МАУ РДК «Родина» | Повышение культурного уровня населения, просвещение населения в вопросах духовно- нравственных и культурных ценностей |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 450,0 |  | 450,0 |  | 450,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |
| Издание буклетов, альбомов и других печатных материалов, пропагандирующих высокие нравственные и духовные ценности |  | количество |  |  | мероприятие |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 | РМКУК «Татарская ЦБС», МАУ РДК «Родина» | Просвещение населения в вопросах духовно- нравственных и культурных ценностей |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 28,0 |  | 28,0 |  | 23,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 7,0 |  |  |
| Создание документальных фильмов о Татарском районе, значимых личностях |  | количество |  |  | мероприятие |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 | МАУ РДК "Родина" | Воспитание любви к Родине, родному краю, воспитание патриотизма |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Организация мероприятий, направленных на формирование толерантного сознания, уважение традиций народов, проживающих в Татарском районе, в том числе национальные праздники, фестивали, выставки и др. |  | количество |  |  | мероприятие |  |  | 25 |  | 25 |  | 25 | МАУ РДК «Родина» | Улучшение межэтнических отношений |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 75,0 |  | 80,0 |  | 85,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 60,0 |  | 65,0 |  | 70,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |
| Организация мероприятий, направленных на развитие этнокультурной грамотности населения (семинары, издание сборников, брошюр, буклетов и т.п.) |  | количество |  |  | мероприятие |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 | МАУ РДК «Родина», РМКУК «Татарская ЦБС», | Улучшение межэтнических отношений |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 33,0 |  | 33,0 |  | 30,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 5,0 |  |  |
| Организация культурно- массовых мероприятий в районе, направленных на популяризацию объектов культурного наследия |  | количество |  |  | мероприятие |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 | МАУ РДК «Родина» | Привлечение интереса населения к культурному наследию народов Сибири |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
| Итого затрат по задаче 2,в том числе: |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 1035,0 |  | 1162,0 |  | 1170,0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 915,0 |  | 1000,0 |  | 997,0 |  |  |
| Местный бюджет поселений |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 120,0 |  | 150,0 |  | 161,0 |  |  |
| Задача 3. Укрепление имиджа Татарского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проводимых в Татарском районе культурных мероприятий областного и зонального уровней («Романтика романса», «Играй, гармонь!», «Сибирский формат», «Поезд» др.) |  | количество |  |  | мероприятие |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 | МАУ РДК «Родина» | Повышение разнообразия услуг в сфере культуры , повышение имиджа Татарского района |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 300,0 |  | 605,0 |  | 400,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 230,0 |  | 520,0 |  | 325,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  | 20,0 |  | 35,0 |  | 25,0 |  |  |
| Организация творческих встреч, гастролей профессиональных творческих коллективов Новосибирской области |  | количество |  |  | мероприятие |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 | МАУ РДК «Родина» | Повышение разнообразия услуг в сфере культуры, повышение уровня профессионализма работников |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 98,0 |  | 98,0 |  | 98,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |
| Количество творческих коллективов, индивидуальных исполнителей муниципальных учреждений культуры, принявших участие в культурных мероприятиях межрегионального, областного и зонального уровней |  | количество |  |  | Чел. |  |  | 160 |  | 165 |  | 170 | МАУ РДК «Родина», РМКУК «Татарская ЦБС» Муниципальные учреждения культуры | Повышение исполнительского уровня творческих коллективов и исполнителей |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 585,0 |  | 590,0 |  | 590,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет, |  |  | Тыс.руб. |  |  | 294,0 |  | 304,0 |  | 304,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет поселений |  |  | Тыс.руб |  |  | 196,0 |  | 196,0 |  | 196,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  | 95,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  |  |
| Поддержка проектов в сфере культуры, направленных на укрепление имиджа Татарского района |  | количество |  |  | проект |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 | МАУ РДК «Родина», Учреждения культуры | Укрепление имиджа Татарского района |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  | 00 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Проведение тематических мероприятий по популяризации имиджа Татарского района в сфере культуры (День района, День работников культуры, награждение по итогам года и др.) |  | количество |  |  | мероприятие |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 | МАУ РДК «Родина» | Привлечение внимания широкой общественности к культуре Татарского района, повышение информированности населения, повышение статуса работников культуры |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 75,0 |  | 80,0 |  | 90,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 72,0 |  | 77,0 |  | 87,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |
| Доля сайтов( веб- страниц) муниципальных учреждений культуры, содержащих актуальную информацию (подключение библиотек к сети интернет, ведение официальных сайтов) |  | количество |  |  | процентов |  |  | 80 |  | 90 |  | 100 | РМКУК «Татарская ЦБС», муниципальные учреждения культуры Татарского района |  |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 160,0 |  | 160,0 |  | 160,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 19,5 |  | 19,5 |  | 19,5 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 44,1 |  | 44,1 |  | 44,1 |  |  |
|  |  | Местный бюджет, |  |  | Тыс.руб. |  |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет поселений |  |  | Тыс.руб. |  |  | 84,4 |  | 84,4 |  | 84,4 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Итого затрат по задаче 3,в том числе: |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 1226,0 |  | 1541,0 |  | 1346,0 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 69,5 |  | 69,5 |  | 69,5 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 44,1 |  | 44,1 |  | 44,1 |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 712,0 |  | 1017 |  | 832,0 |  |  |
| Местный бюджет поселений |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 280,4 |  | 280,4 |  | 280,4 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 120,0 |  | 130,0 |  | 120,0 |  |  |
| Итого затрат на реализацию программы, в том числе: |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 12784,70 |  | 13202,7 |  | 12831,7 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 4978,11 |  | 4978,11 |  | 4978,11 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 3221,64 |  | 3233,64 |  | 3233,64 |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 2519,95 |  | 2922,55 |  | 2770,85 |  |  |
| Местный бюджет поселений |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 961,5 |  | 930,9 |  | 743,6 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 1103,5 |  | 1137,5 |  | 1105,5 |  |  |

Итого по программе : 38819,10 тыс.рублей, в  том числе:

ФБ- 14934,33 тыс.рублей

ОБ- 9688,92 тыс.рублей

МБ-8213,35 тыс.рублей

МБ поселений – 2636,0 тыс.рублей

Вн.и.- 3346,5 тыс.рублей

Распределение финансирования муниципальной программы по исполнителям

|  | Местный бюджет |  |  | Внебюджет |  |  | Областной |  |  | Федеральный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| МАУ РДК «Родина» | 2233,55 | 2576,15 | 2384,45 | 1103,5 | 1137,5 | 1105,5 |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры | 961,5 | 930,9 | 743,6 | 0 | 0 | 0 | 2202,14 | 3214,14 | 3214,14 | 4934,01 | 4934,01 | 4934,01 |
| РМКУК «Татарская ЦБС» | 236,4 | 296,4 | 336,4 | 0 | 0 | 0 | 1019,5 | 19,5 | 19,5 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| РМБУК «ИКМ им. Н.Я.Савченко» (курсы, командировочные, участие в конкурсах) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к муниципальной программе

"Культура Татарского района

на 2020-2022 годы"

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Культура Татарского района на 2020- 2022 годы"

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, | единиц | 1% |  |  |  |
| 2) повышение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (по сравнению с показателями 2019 года ) | % | 1% |  |  |  |
| 3) количество мероприятий, направленных на духовно-нравственное просвещение населения (по сравнению с показателями 2019года) | единиц | сохранность100% |  |  |  |
| 4) охват населения мероприятиями муниципальных учреждений культуры (по сравнению с показателями 2019года) | % | сохранность 100% |  |  |  |
| 5) доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 70% |  |  |  |
| 6) число клубных формирований (по сравнению с показателями 2019года) | единиц | сохранность 100% к концу реализации программы увеличение на 7%; |  |  |  |
| 7) количество участников клубных формирований (по сравнению с показателями 2019года) | единиц | сохранность 100% |  |  |  |
| 8) доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Татарского района | единиц | 85% |  |  |  |
| 9) количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания (по сравнению с показателями 2019года) | единиц | увеличение на 3% ежегодно |  |  |  |
| 10) увеличение доли библиографических записей в электронном каталоге по сравнению с предыдущим годом | единиц | на 0,1% ежегодно |  |  |  |
| 11) охват детского населения художественно- эстетическим образованием в детской школе искусств (по сравнению с показателями 2019года) | единиц | 10 |  |  |  |
| 12) число проводимых в Татарском районе культурных мероприятий областного и зонального уровней (по сравнению с показателями 2019года) | единиц | увеличение на 0,1 % ежегодно |  |  |  |
| 13)количество концертов профессиональных творческих коллективов Новосибирской области, | единиц | увеличение на 1% ежегодно |  |  |  |
| 14) количество специалистов учреждений культуры, прошедших переподготовку и повышение квалификации (по сравнению с показателями 2019года) | единиц | 0,2% |  |  |  |
| 15) количество посетителей сайтов учреждений культуры (по сравнению с показателями 2019года) | единиц | увеличение на 2% |  |  |  |
| 16) доля сайтов муниципальных учреждений культуры, содержащих актуальную информацию | % | 100% |  |  |  |
| 17)количество публикаций в средствах массовой информации | единиц | не менее 500 в год |  |  |  |