АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАТАРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от   12.04.2021                                                                   № 142

г. Татарск

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В соответствии с планом  работы администрации Татарского муниципального района Новосибирской области, в целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг:

- Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению на территории Татарского муниципального района Новосибирской области мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее организационный комитет) и утвердить прилагаемый состав организационного комитета (приложение №1)

- Утвердить план организации и проведения празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Татарском муниципальном районе Новосибирской области (приложение № 2).

- Рекомендовать главам муниципальных образований Татарского муниципального района Новосибирской области  принять участие в районных мероприятиях и организовать подготовку и проведение на территории муниципальных образований Татарского муниципального района Новосибирской области мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..

- Отделу  организационной работы, контроля и связи с общественностью администрации Татарского муниципального района Новосибирской области (Чернова О.М.) разместить данное распоряжение на  официальном сайте  администрации, в средствах массовой информации, довести до сведения Глав муниципальных образований   Татарского муниципального района Новосибирской области и всех заинтересованных лиц.

- Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации Татарского муниципального района Новосибирской области Лысенко Ю.П.

- Глава Татарского муниципального района                                                                            Новосибирской области                                                                               Ю.М.Вязов

Зырянов А.А.

8(38364)25474

- Приложение № 1

к распоряжению администрации

Татарского муниципального  района

Новосибирской области

от  12.04.2021 г.    №  142

СОСТАВ

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

- Председатель оргкомитета: Вязов Юрий Маркленович, Глава Татарского муниципального района Новосибирской области.

- Заместитель председателя оргкомитета: Лысенко Юлия Петровна, заместитель главы администрации Татарского муниципального района Новосибирской области.

- Члены оргкомитета:

- Горшков Вячеслав Васильевич, первый заместитель главы администрации Татарского муниципального района Новосибирской области.

- Носков Вадим Валерьевич, председатель Совета депутатов Татарского муниципального района Новосибирской области (по согласованию).

- Шиберт Дмитрий Борисович, заместитель главы администрации Татарского муниципального района Новосибирской области.

- Ногтева Лариса Петровна, заместитель главы администрации Татарского муниципального района Новосибирской области.

- Сиволапенко Алексей Васильевич, глава г. Татарска (по согласованию).

- Главы муниципальных образований Татарского муниципального района Новосибирской области (по согласованию).

- Мельникова Ирина Викторовна, начальник управления финансов и налоговой политики Татарского муниципального района Новосибирской области (по согласованию).

- Мирзоева Елена Владимировна, управляющий делами администрации Татарского муниципального района Новосибирской области.

- Тюкалевский Вячеслав Николаевич, начальник управления сельского хозяйства администрации Татарского муниципального района Новосибирской области.

- Кузнецова Ирина Викторовна, начальник управления  образования администрации Татарского муниципального района Новосибирской области.

- Басалыко Лариса Николаевна, начальник управления экономического развития, инвестиций и трудовых отношений администрации Татарского муниципального района Новосибирской области.

- Зырянов Андрей Андреевич, начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Татарского муниципального района Новосибирской области.

- Пономаренко Светлана Алексеевна, начальник отдела физической культуры и спорта администрации Татарского муниципального района Новосибирской области.

- Чернова Оксана Михайловна, начальник отдела организационной работы, контроля и связей с общественностью администрации Татарского муниципального района Новосибирской области.

- Голикова Марина Викторовна, начальник отдела организации социального обслуживании населения администрации Татарского муниципального района Новосибирской области.

- Гридина Марина Юрьевна, начальник отдела ГО, ЧС, МР и ПБ администрации Татарского муниципального района Новосибирской области.

- Ивановский Сергей Викторович, начальник межмуниципального отдела МВД России «Татарский» (по согласованию).

- Пендюк Евгений Николаевич, главный врач  ГБУЗ  НСО  «Татарская ЦРБ им. 70-летия Новосибирской области» (по согласованию).

- Таловский Сергей Владимирович, начальник ПСЧ-69 (по согласованию).

- Булаев Николай Петрович, директор МКУ «Управление хозяйственной службы Татарского района».

- Белов Алексей Михайлович, директор МКУ  «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» г.Татарска (по согласованию).

- Брит Ольга Викторовна, директор МАУ РДК «Родина».

- Нагайцева Ольга Валерьевна, директор МБУК «Историко-краеведческий музей им.Н.Я. Савченко» (по согласованию).

- Лезин Роман Валерьевич, директор МКУ «Молодежный центр Татарского района».

- Балакина Наталья Владимировна, директор МКУ-ДО «ЦДТ».

- Русаков Александр Геннадьевич, директор МАУ «Комплекс спортивных сооружений».

- Ястребова Зинаида Дмитриевна, главный редактор газеты «Народная газета» (по согласованию).

- Шишкин Иван Борисович, председатель Совета ветеранов войны и труда, военной службы и правоохранительных органов  Татарского района (по согласованию)

- Томилов Виталий Александрович, военный комиссар по г. Татарск, Татарскому, Усть-Таркскому и Чистоозерному районам (по согласованию)

- Кириллова Елена Юрьевна, председатель Местной общественной организации Татарского района Новосибирской области «Ресурсный центр общественных инициатив» (по согласованию)

- Приложение № 2

к распоряжению администрации

Татарского муниципального  района

Новосибирской области

от 12.04.2021 г.    №  142

План

по организации и проведению мероприятий, посвященных

76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение работ по благоустройству у памятников и обелисков. | До 05.05.2021 | Сиволапенко А.В. Главы МО |
| 2. | Региональная акция по благоустройству памятных мест и захоронений ветеранов Великой Отечественной войны «Дорога к обелиску» | С 20.04.2021 | Лезин Р.В. Главы МО |
| 3. | Подготовка сценариев проведения: - торжественной встречи у мемориальной доски в честь 112-й стрелковой дивизии и 41 отдельной стрелковой бригады на перроне ст. Татарская; - торжественной встречи на мемориальном комплексе; - районного торжественного мероприятия; - вечерней праздничной программы; | 30.04.2021 | Зырянов А.А. Брит О.В. |
| 4. | Подготовка списков приглашенных на районное торжественное мероприятие | До 26.04.2021 | Мирзоева Е.В. Чернова О.М. |
| 5. | Подготовка информационных писем в МО МВД России «Татарский», ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области», ПСЧ-69 | До 26.04.2021 | Мирзоева Е.В. Чернова О.М. |
| 6. | Приобретение памятных сувениров и подарков для ветеранов ВОв | До 26.04.2021 | Лезан Р.В. |
| 7. | Организация выездов для поздравления ветеранов Вов и тружеников тыла находящихся на надомном обслуживании | 08-09.05.2021 | Голикова М.В. Шишкин И.Б. |
| 8. | Подготовка техники к параду | До 30.04.2021 | Сиволапенко А.В. Нагайцева О.В. |
| 9. | Организация репетиционных мероприятий к проведению парада и подготовительной работы к проведению праздничного шествия колонн | До 07.05.2021 | Томилов В.А. Кузнецова И.В. Лезин Р.В. Брит О.В. |
| 10. | Подготовительная работа по проведению акции «Бессмертный полк». Организация шествия в День Победы. | До 07.05.2021 09.05.2021 | Бугай Т.Е. Лезин Р.В. Балакина Н.В. Главы МО |
| 11. | Подготовка сметы расходов на проведение основных мероприятий | До 26.04.2021 | Лысенко Ю.П. Понамарева А.В. Брит О.В. |
| 12. | Организация и проведение классных часов и тематических в культурных и учебных заведениях района, посвященных 76-й годовщине Победы | В течении года | Кузнецова И.В. Зырянов А.А. Лезин Р.В. Главы МО |
| 13. | Проведение работ по благоустройству территорий | До 30.04.2021 | Главы МО, Руководители предприятий, организаций и учреждений |
| 14. | Участие в международной акции «Сад памяти» | 30.04.2021 – 10.09.2021 | Главы МО Руководители предприятий, организаций и учреждений Лесхоз |
| 15. | Обеспечение функционирования Вечного огня на Мемориальном комплексе г.Татарска | 09.05.2021 | Сиволапенко А.В. Шиберт Д.Б. |
| 16. | Проведение Всероссийской Вахты памяти у памятников и обелисков «Пост№1» | 06.05.2021 – 09.05.2021 | Кузнецова И.В. Балакина Н.В. |
| 17. | Генеральная репетиция парада и праздничного шествия | 07.05.2021 | Зырянов А.А. Брит О.В. Лезин Р.В. Нагайцева О.В. Томилов В.А. |
| 18. | Всероссийская акция «Диктант Победы» | 29.04.2021 | Зырянов А.А. Брит О.В. Масливец Л.А. |
| 19. | Акция «Георгиевская ленточка» | 26.04.2021 – 09.05.2021 | Лезин Р.В. |
| 20. | Торжественная встреча на перроне ж/д ст. Татарская у мемориальной доски в честь 112-й стрелковой дивизии и 41-й отдельной стрелковой бригады | 07.05.2021 12:00 | Брит О.В. Шишкин И.Б. |
| 21. | Торжественное собрание в РДК «Родина», посвященное 76-й годовщине Победы | 07.05.2021 14:00 | Зырянов А.А. Брит О.В. |
| 22. | Акция «Свеча памяти» | 08.05.2021 22:00 | Лезин Р.В. Брит О.В. |
| 23. | Акция «Искра Победы» | 08.05.2021 21:30 | Зырянов А.А. Брит О.В. |
| 24. | Торжественная встреча на Мемориальном комплексе в честь 76-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 09.05.2021 11:00 | Лысенко Ю.П. Сиволапенко А.В. Зырянов А.А. Брит О.В. |
| 25. | Парад военной техники. Парад колонн. Праздничное шествие | 09.05.2021 С 10:20 до 11:00 | Сиволапенко А.В. Кузнецова И.В. Лезин Р.В. Шишкин И.Б. Нагайцева О.В. |
| 26. | Концертно-развлекательная программа на Центральной концертной площадке | 09.05.2021 12:30 | Брит О.В. |
| 27. | Проведение торжественных встреч и возложений цветов к памятникам земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны в МО района | 09.05.2021 | Главы МО |
| 28. | Вечерняя праздничная программа на Центральной концертной площадке. Фейерверк. | 09.2021 23:00 | Брит О.В. |
| 29. | Праздничные концертные программы, посвященные Дню Победы | 09.05.2021 | Главы МО |
| 30. | Оформление экспозиций, выставок и стендов, посвященных 76-й годовщине Победы | В течении года | Нагайцева О.В, Масливец Л.А. Руководители ОУ |
| 31. | Областной турнир по хоккею с шайбой «Кубок Победы» | 07.05.2021 – 09.05.2021 | Пономаренко С.А. Русаков А.Г. |
| 32. | Спортивные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Вов: Настольный теннис Городошный спорт Мини – футбол Гиревой спорт Стритбол Шахматы | 08.05.2021 11:00 | Пономаренко С.А. Русаков А.Г. Головкин А.В. |
| 33. | Велопробег, посвященный 76-й годовщине Победы | 08.05.2021 | Лезин Р.В. Балакина Н.В. |
| 34. | Легкоатлетическая эстафета, посвященная Победе в Великой Отечественной войне среди обучающихся образовательных организаций | 09.05.2021 10:00 | Пономаренко С.А. Кузнецова И.В. Головкин А.В. |
| 35. | Районный конкурс-фестиваль исполнителей военно-патриотической песни «ПОЮ ТЕБЯ, МОЯ РОССИЯ!» | 12.04.2021 – 05.05.2021 | Зырянов А.А. Брит О.В. |
| 36. | Всероссийская акция «Окна Победы» | 01.05.2021 – 09.05.2021 | Зырянов А.А. Лезин Р.В. Кузнецова И.В. Балакина Н.В. |
| 37. | Звуковое сопровождение мероприятий | 07.05.2021 – 09.05.2021 | Брит О.В. |
| 38. | Районный конкурс рисунков «И все о той весне…» | 19.04.2021 – 20.05.2021 | Кузнецова И.В. Балакина Н.В. |
| 39. | Охрана общественного порядка, безопасности, организация движения транспорта | 07.05.2021 – 09.05.2021 | Ивановский С.В. |