АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАТАРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 06.09.2021                                                                                    № 385

г. Татарск

О подготовке и проведении 1– го Открытого регионального фестиваля немецкой культуры «День урожая в Малой Германии «Erntedankfest»

В целях сохранения и изучения традиций быта, духовной культуры Российских немцев, сохранения наследия и использование его в воспитании и формировании личности подрастающего поколения, в целях формирования толерантного отношения, уважения к обычаям, традициям, их искусству и культуре:

1. Провести 11 сентября 2021 года  в 12.00ч на территории Неудачинского муниципального образования Татарского района 1-ый региональный фестиваль немецкой культуры «День урожая в Малой Германии «Erntedankfest», далее (праздник).

2. Утвердить:

2.1. План подготовки и проведения Праздника (приложение №1).

2.2. Состав оргкомитета по подготовке и проведению Праздника  (приложение №2).

2.3. Положение о проведении 1– го Открытого регионального фестиваля немецкой культуры «День урожая в Малой Германии «Erntedankfest»   (приложение №3).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Татарского района принять участие в празднике.

4. Отделу  организационной работы, контроля и связи с общественностью администрации Татарского района (Чернова О.М.) разместить данное распоряжение на  официальном сайте  администрации Татарского района, в средствах массовой информации, довести до сведения Глав муниципальных образований   Татарского района и руководителей всех задействованных в организации и проведении структур.

5. Контроль исполнения возложить на заместителя главы администрации Татарского района Ю.П.Лысенко.

Глава Татарского муниципального района

Новосибирской области                                                                                          Ю.М. Вязов

Биковец О.В.

8(383-64) 22-072

Приложение №1

к распоряжению администрации  Татарского района

от  __________ № ______________

П Л А Н

подготовки и проведения 1– го Открытого регионального фестиваля немецкой культуры «День урожая в Малой Германии «Erntedankfest»

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка сценарного плана проведения мероприятия | 07.09.21 | Брит О.В. Лебедь О.Ю. |
|  | Подготовка сметы расходов на проведение праздника | 07.09.21 | Чаплыгина Л.Н. Брит О.В. |
|  | Подготовка списков приглашенных и приглашений для торжественного открытия праздника | 07.09.21 | Чаплыгина Л.Н. |
|  | Разработка и распространение афиш | 06.09.21 | Брит О.В. Лебедь О.Ю. |
|  | Организация участников | 10.09.21 | Зырянов А.А. Брит О.В. |
|  | Организация и проведение выставки мастеров ДПИ (сбор заявок, регистрация, размещение, награждение) | 31.08.21 | Аксенова Н.А. |
|  | Организация и проведение детской игровой программы | 10.09.21 | Чаплыгина Л.Н. Брит О.В. |
| - О | Оформление сцены, оформление локаций для Праздника | 10.09.21 | Чаплыгина Л.Н. Брит О.В. Лебедь О.Ю. |
|  | Организация торговли | 05.09.21 | Басалыко Л.Н. Чаплыгина Л.Н. |
|  | Подготовка информационных писем в МО МВД России "Татарский" | До 07.09.21 | Зырянов А.А. Бугай Т.Е. |
|  | Обеспечение участников необходимым оборудованием (столы, стулья и т.д.) | 09.09.21 | Чаплыгина Л.Н. |
|  | Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения | 11.09.21 | Ивановский С.В. |
|  | Обеспечение участия СМИ для освещения праздника | 11.09.21 | Чернова О.М. |
|  | Обеспечение оборудования санитарных зон и зон отдыха (урны, скамейки ) | 11.09.21 | Чаплыгина Л.Н. |
|  | Обеспечение транспорта для организации и проведения праздника | Весь период | Булаев Н.П. |
|  | Обеспечение музыкальным оборудованием | 11.09.21 | Брит О.В. Лебедь О.Ю. |
|  | Изготовление и установка информационного баннера | 08.09.21 | Чаплыгина Л.Н. Брит О.В. |
|  | Обеспечение участия МО в празднике (помощь в подготовке, подвоз участников) | 11.09.21 | Главы МО (по отдельному списку) |
|  | Размещение и регистрация участников | 11.09.21 | Аксенова Н.А. Лебедь О.Ю. |

Приложение №2

к распоряжению администрации Татарского района

от  __________ № ______________

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

на территории Татарского района

1– го Открытого регионального фестиваля немецкой культуры «День урожая в Малой Германии «Erntedankfest»

- Председатель оргкомитета: Лысенко Юлия Петровна, заместитель главы администрации Татарского района.

- Заместитель председателя оргкомитета: Зырянов Андрей Андреевич, начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Татарского района

- Члены оргкомитета:

- Басалыко Лариса Николаевна, начальник управления экономического развития, инвестиций и трудовых отношений администрации Татарского района.

- Ивановский Сергей Викторович, начальник межмуниципального отдела МВД России «Татарский» (по согласованию).

- Булаев Николай Петрович, директор МКУ "Управление хозяйственной службы Татарского района".

- Чернова Оксана Михайловна, начальник отдела организационной работы, контроля и связи с общественностью администрации Татарского района.

- Биковец Ольга Васильевна, гл. специалист отдела культуры и молодежной политики администрации Татарского района.

- Козлюк Татьяна Анатольевна, гл. специалист отдела культуры и молодежной политики администрации Татарского района.

- Бугай Татьяна Евгеньевна, гл. специалист отдела культуры и молодежной политики администрации Татарского района.

- Брит Ольга Викторовна, директор МАУ РДК «Родина».

- Чаплыгина Людмила Николаевна, глава Неудачинского сельсовета Татарского района.

- Аксенова Наталья Александровна, начальник организационно-методического отдела МАУ РДК «Родина».

Приложение №3

к распоряжению администрации Татарского района

от  __________ № ______________

ПОЛОЖЕНИЕ

1– го Открытого регионального фестиваля немецкой культуры «День урожая в Малой Германии «Erntedankfest».

Общее положение

1–й Открытый Межрегиональный фестиваль немецкой культуры День урожая в Малой Германии «Erntedankfest» проводится в рамках регионального конкурса мероприятий событийного туризма среди муниципальных районов и городов Новосибирской области «Сибирский тракт».

Цели фестиваля:

- сохранение и изучение традиций быта, духовной культуры Российских немцев;

- сохранение наследия и использование его в воспитании и формировании личности подрастающего поколения

-формирование толерантного отношения, уважения к обычаям, традициям народа, их искусству и культуре.

Задачи фестиваля:

- организовать открытый фестиваль Erntedankfest.

- разработать программу фестиваля Erntedankfest.

- привлечь внимание общественности к сохранению исторического наследия

- показать самобытность и ценность обычаев, традиций и праздников «малой Германии».

Организаторы фестиваля:

Организаторами фестиваля являются отдел культуры и молодежной политики администрации Татарского района, МАУ районный дом культуры «Родина» (организационно-методический отдел), МО Неудачинского сельсовета Татарского района и МБУК Неудачинского сельсовета.

Участники фестиваля:

К участию в фестивале приглашаются муниципальные учреждения культуры Татарского района, центры национальной культуры НСО и Омской области, индивидуальные исполнители, мастера ИЗО и ДПИ.

Дата и место проведения фестиваля:

11 сентября в 12-00ч в селе Неудачино Татарского района, площадь Неудачинского СДК.

Условия участия в фестивале:

- презентация коллектива (визитка) продолжительностью не более 3 мин;

- выставка блюд национальной кухни, национальных костюмов;

- оформление выставочной экспозиции, посвященной традиционной культуре представляемого народа.

-представление одного музыкального номера (для выступления на сцене).

Критерии:

- оригинальность презентации коллектива;

- национальный колорит;

- наличие национальных костюмов;

- наличие музыкального оформления и его соответствие идее представления;

- уровень исполнительского мастерства участников, динамичность действия.

Подведение итогов и поощрение участников праздника:

Все участники праздника награждаются дипломами участников и памятными подарками.

При подведении итогов определяются победители в разных номинациях.

Заявки (приложение № 1) принимаются до 06.09. 2021 года по

e-mail:  rdk-metod@yandex.ru

Телефон для справок: 8 (38364)2-18-81 (методический отдел МАУ РДК «Родина»)

ЗАЯВКА

На участие в 1 – м Открытом региональном фестивале немецкой культуры День урожая в Малой Германии «Erntedankfest».

Ф.И.О. участника конкурса (для индивидуального участника) _________________________________________________________

Название коллектива____________________________________________

Участие в выставке _____________________________________________

Творческие номера__________________________________________________________

Количество и возраст участников коллектива______________________________________________________

Контактные телефоны руководителя коллектива______________________________________________________

Техническое обеспечение__________________________________________

Программа 1 – го Открытого регионального фестиваля немецкой культуры День урожая в Малой Германии «Erntedankfest».

Дата проведения: 11 сентября 2021 г; 12.00 часов

Место проведения: село Неудачино, площадь Неудачинского СДК

| № п/п | Время проведения | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1. | С 10.00 | Заезд и регистрация участников фестиваля. |
| 2. | 10. 30 – 11.50 | Оформление подворий, выставочных экспозиций декоративно – прикладного искусства. |
| 3. | 12.00 – 14.00 | Торжественное открытие фестиваля: - приветственное слово Главы Неудачинского с/с - приветственное слово Главы Татарского района; - приветственное слово официальных лиц Татарского района; -приветствие участников и гостей фестиваля организаторами. - возложение цветов к памятнику жертв политических репрессий и реабилитированных -Презентация делегаций – участников фестиваля (выставка блюд национальной кухни, национальных костюмов, национальных песен и танцев, ИЗО и ДПИ, фотовыставка и мастер – класс по немецким национальным танцам, мастер-классы по кулинарному искусству: - выпечка венских вафель; - изготовление национального куриного супа «Nudelsup») - экскурсии: музей имени А.Я. Штеффена, молитвенный дом (Бабтисты), молитвенный дом (Менониты) |
| 4. | 14.00 | Концертная программа творческих коллективов (сцена Неудачинского СДК) |
| 5. | 14. 40 -15:00 | Награждение. |
| 6. | 15:00 – 17:00 | Концерт участников художественной самодеятельности (Автоклуб) Завершение фестиваля. |