|  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Татарского муниципального района Новосибирской области от «14» июня 2022г. № 317 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

проведения Месячника безопасности людей на водных объектах в Новосибирской области

в период купального сезона 2022 года

(с 23 мая по 18 сентября 2022 года)

г. Татарск

2022 год

| № п/п | Наименование проводимых мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители, соисполнители | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, проводимые в ходе проведения месячника безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание методической помощи главам муниципальных образований Татарского муниципального района Новосибирской области в разработке нормативных правовых актов и планирующих документов по проведению месячника безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 2022 года. | до 28 мая | Администрации МО | Первый заместитель Главы администрации Татарского муниципального района Новосибирской области |
| 2. | Выставление знаков безопасности «Купание запрещено» в местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах Татарского муниципального района Новосибирской области. | до 28 мая | Администрации МО | Отдел ГО, ЧС и МР администрации Татарского муниципального района НСО |
| 3. | Уточнение Реестра пляжей и мест неорганизованного отдыха людей на водных объектах муниципальных образований Новосибирской области по состоянию на 1 июня 2022 года. | до 01 июня | Отдел ГО, ЧС и МР администрации Татарского муниципального района НСО | Отдел ГО, ЧС и МР администрации Татарского муниципального района НСО |
| 4. | Выставление знаков безопасности «Купание запрещено» и информационных щитов о гибели людей в местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах муниципальных образований Новосибирской области. | май-сентябрь | Администрации МО | Первый заместитель Главы администрации Татарского муниципального района Новосибирской области |
| 5. | Информирование людей о правилах безопасного поведения (отдыха) в местах неорганизованного отдыха на водных объектах. | май-сентябрь | Администрации МО | Первый заместитель Главы администрации Татарского муниципального района Новосибирской области |
| 6. | Проведение совместных выездов (рейдов) представителей администрации Татарского муниципального района Новосибирской области с привлечением государственных инспекторов Центра ГИМС ГУ МЧС России по Новосибирской области, сотрудников отделов полиции МВД России «Татарский», ПСЧ-69, главами муниципальных образований Новосибирской области по проверке мест неорганизованного отдыха людей на водных объектах | май-сентябрь | Администрации МО, Центр ГИМС ГУ МЧС России по Новосибирской области, МВД России «Татарский», ПСЧ-69, КДН и ЗП, отдел ГО, ЧС и МР администрации Татарского муниципального района НСО | Первый заместитель Главы администрации Татарского муниципального района Новосибирской области |
| 7. | Дежурство в местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах Татарского муниципального района Новосибирской области представителей администраций во время массового отдыха людей на водных объектах, особенно в выходные и праздничные дни. | май-сентябрь | Администрации МО, Отдел ГО, ЧС и МР администрации Татарского муниципального района НСО МВД России «Татарский», ПСЧ-69, отдел ГО, ЧС и МР администрации Татарского муниципального района НСО, КДН и ЗП | Первый заместитель Главы администрации Татарского муниципального района Новосибирской области |
| 8. | Освещение в средствах массовой информации, в печатных и интернет изданиях МО материалов по вопросам безопасности людей на водных объектах и проводимых мероприятиях. | еженедельно | Администрации МО, Отдел ГО, ЧС и МР администрации Татарского муниципального района НСО, КДН и ЗП | Первый заместитель Главы администрации Татарского муниципального района Новосибирской области |
| 9. | Организация работы по выявлению мест неорганизованного отдыха людей на водных объектах. | июнь-сентябрь | Администрации МО | Первый заместитель Главы администрации Татарского муниципального района Новосибирской области |
| 10. | Проведение бесед путем проведения подворового обхода неблагополучных семей городских и сельских поселений, расположенных в непосредственной близости у водных объектов, с привлечением государственных инспекторов Центра ГИМС ГУ МЧС России по Новосибирской области, сотрудников отделов полиции МВД России «Татарский», ПСЧ-69, Отдел ГО, ЧС и МР администрации Татарского муниципального района НСО по проверке мест неорганизованного отдыха людей на водных объектах а также проведения сходов граждан с привлечением старост населенных пунктов области по доведению до них Правил поведения людей на водных объектах и проведением практических занятий по оказанию медицинской помощи пострадавшим, способам и приемам спасения людей на водных объектах, терпящих бедствие. | июнь-август | Администрации МО, государственные инспектора Центра ГИМС ГУ МЧС России по Новосибирской области, сотрудников отделов полиции МВД России «Татарский», ПСЧ-69, Отдел ГО, ЧС и МР администрации Татарского муниципального района НСО, КДН и ЗП | Первый заместитель Главы администрации Татарского муниципального района Новосибирской области |
| 11. | Проведение работы по обеспечению детской безопасности в детских оздоровительных лагерях – распространение листовок, памяток, агитационного материала, проведение лекций и практических занятий, как с детьми, так и обслуживающим персоналом детских лагерей по обучению оказания помощи пострадавшим на водных объектах в период купального сезона 2022 года. | июнь-август | Администрации МО, отдел ГО, ЧС и МР, ПСЧ-69, КДН и ЗП ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» | Первый заместитель Главы администрации Татарского муниципального района Новосибирской области |
| 12. | Информирование людей через средства массовой информации о разрешенных (открытых) и запрещенных к эксплуатации пляжах на водных объектах. | июнь-август | Администрации МО | Первый заместитель Главы администрации Татарского муниципального района Новосибирской области |
| 13. | Организация и проведение акции «Вода – безопасная территория» в соответствии с Организационно-методическими рекомендациями по подготовке и проведению акции «Вода - безопасная территория» на территории Новосибирской области | июнь-август | Администрации МО, сотрудников отделов полиции МВД России «Татарский», ПСЧ-69, Отдел ГО, ЧС и МР администрации Татарского муниципального района НСО, КДН и ЗП | Первый заместитель Главы администрации Татарского муниципального района Новосибирской области |
| 14. | Представление еженедельно по средам в срок до 12:00 в ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» (через отдел по безопасности воде), информации по проведённым за неделю мероприятиям Месячника безопасности людей на водных объектах в Новосибирской области в период купального сезона 2022 года (с приложением фотоматериалов), за подписью глав (председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности) городских округов и муниципальных районов Новосибирской области. | еженедельно по средам | Отдел ГО, ЧС и МР администрации Татарского муниципального района НСО | Первый заместитель Главы администрации Татарского муниципального района Новосибирской области |
| III. Мероприятия, проводимые по окончанию проведения месячника безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 15. | Представление отчетного материала по итогам выполнения мероприятий Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Новосибирской области в период купального сезона 2022 года. | до 16 сентября | Отдел ГО, ЧС и МР администрации Татарского муниципального района НСО | Первый заместитель Главы администрации Татарского муниципального района Новосибирской области |
| 16. | Подведение итогов работы глав сельских поселений Новосибирской области в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья и выполнении мероприятий Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Новосибирской области в период купального сезона 2022 года на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Татарского муниципального района Новосибирской области | ноябрь | Администрация Татарского муниципального района Новосибирской области | Первый заместитель Главы администрации Татарского муниципального района Новосибирской области |