АДМИНИСТРАЦИЯ ТАТАРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От « 18 » ноября  2019г.         г. Татарск                                   №  482

Об утверждении муниципальной  программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Татарского района на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации государственной политики в сфере противодействия терроризму, минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории Татарского района, руководствуясь Уставом Татарского района, администрация Татарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Татарского района  на 2020-2022 годы»

(Приложение 1).

2. Отделу организационной работы, контроля и связей с общественностью настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Татарского района и разместить на официальном сайте администрации Татарского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Татарского района                                                           Ю.М. Вязов

Исп. Гридина М.Ю.

8 383 64 25-476

ПАСПОРТ

# Муниципальная программа

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Татарского района на 2020-2022 годы»

(наименование программы)

| Наименование Программы | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Татарского района на 2020-2022 годы» (далее по тексту –Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» |
| Заказчик | Администрация Татарского района |
| Заказчик - координатор | Администрация Татарского района |
| Основные разработчики | Начальник отдела ГО, ЧС и МР администрации Татарского района |
| Цели и задачи | Цель: Противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти и органов местного самоуправления, администрации Татарского района, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. |
| Основные целевые индикаторы | Важнейшие целевые индикаторы: Количество мероприятий по информированию населения Татарского района |
| Сроки и этапы реализации | 2020-2022 годы, этапы не предусмотрены |
| Перечень подпрограмм | В рамках Программы не предусмотрена реализация подпрограмм |
| Объемы и источники финансирования | 60,0 тыс. руб. бюджет Татарского района: 60,0 тыс. руб. 2020 год – 20.0 тыс. рублей; бюджет Татарского района: 20,0 тыс. руб 2021 год – 20.0 тыс. рублей; бюджет Татарского района: 20,0 тыс. руб 2022 год – 20.0 тыс. рублей; бюджет Татарского района: 20,0 тыс. руб Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год. |
| Основные ожидаемые конечные результаты | - Создание условий для устранения предпосылок распространения террористической и экстремистской идеологии на территории Татарского района. - Укрепление взаимодействия органов местного самоуправления Татарского района, территориальных органов в сфере противодействия терроризму и экстремизму. - Формирование нетерпимости к проявлению терроризма и экстремизма, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ. - Повышение степени информирования населения Татарского района о мерах, принимаемых администрацией Татарского района в сфере противодействия терроризму и экстремизму. - Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу. |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, сущность решаемых программой проблем

Необходимость подготовки настоящей Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. В условиях, когда наметилась тенденция к стабилизации обстановки на территории Чеченской Республики, где террористы практически лишены возможности осуществлять подрывные действия силами крупных вооруженных формирований, обстановка в целом на Северном Кавказе остается напряженной и деятельность террористов организуется по принципу нанесения точечных ударов по жизненно важным объектам и местам со значительным скоплением людей на всей территории России.

Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает также сферы, которые трактуются как:

- подрыв безопасности Российской Федерации;

- возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию;

- унижение национального достоинства, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы;

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности;

-пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения.

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, образования,  культуры являются: отсутствие кнопок тревожной сигнализации, систем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей, надежного ограждения, турникетов для прохода и физической охраны, детекторов металла. Имеет место недостаток знаний и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлением терроризма и экстремизма.

Терроризм - явление социальное и борьба с ним возможна лишь при комплексном подходе путем применения программно-целевого метода. Выполнение задач настоящей Программы обеспечит повышение уровня антитеррористической защищенности критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, а также объектов с массовым пребыванием людей.

Общественно-политическая ситуация в Татарском районе в 2019 году была стабильна. Татарского района многонационален. На территории района проживают всего 37990 человек.

Во время подготовки и проведения публичных мероприятий, нарушений общественного порядка не допущено.

В районе действует православная религиозная организация, представители которой во время служб занимаются просветительской работой, в которой делают упор на недопущение религиозной и межконфессиональной розни среди жителей района. Лидеры духовенства принимают активное участие во всех районных мероприятиях. Занимаются просветительской работой в школах, на предприятиях и организациях района. В настоящее время на территории Татарского района деятельности экстремистски настроенных организаций не выявлено. Межнациональных, межрелигиозных конфликтов в 2019 году не зарегистрировано. Не санкционированных митингов и пикетов не было. Предпосылок к межнациональным конфликтам нет. В то же время не исключены возможности межэтнических конфликтов среди выходцев из разных регионов РФ, граждан бывших стран СНГ, осуществляющих торговую и прочую  деятельность в районе. Наиболее экстремистски рискогенной группой выступает молодежь, это вызвано как социально-экономическими, так и этнорелигиозными факторами. Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистски настроенные радикальные политические и религиозные силы.

Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу общественной безопасности и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. В Татарском районе накоплен положительный опыт по сохранению межнационального мира и согласия, активно ведется работа по искоренению рисков экстремизма в начальной стадии, повышение толерантности населения и преодоления этносоциальных и религиозных противоречий. Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в районе. Для реализации такого подхода необходима муниципальная программа по профилактике терроризма, экстремизма,  предусматривающая максимальное использование потенциала местного самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушений.

3. Цели и задачи Программы

3.1. Основной целью Программы является противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти и органов местного самоуправления, администрации Татарского района, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

3.2. Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

-повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;

-проведение профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому обеспечению, направленные на предупреждение террористической и экстремистской деятельности;

-формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу.

4. Сроки реализации программы.

Период действия Программы – 3 года (2020-2022 г.г.).

5. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения.

5.1. Управление и контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет администрация Татарского района.

5.2. Контроль за исполнением Программы включает:

- ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий Программы;

- отчетность по итогам очередного года;

- контроль за качеством реализуемых Программных мероприятий;

- контроль за сроками выполнения.

5.3. Реализация и финансирование Программы осуществляется в соответствии с перечнем Программных мероприятий.

5.4. Программа считается завершенной после выполнения плана Программных мероприятий в полном объеме.

5.5. Программа реализуется за счет средств бюджета района. Общий объем средств - 60,0 тыс. руб.

бюджет Татарского района: 60,0 тыс. руб.

2020 год – 20.0 тыс. рублей;

бюджет Татарского района: 20,0 тыс. руб

2021 год – 20.0 тыс. рублей;

бюджет Татарского района: 20,0 тыс. руб

2022 год – 20.0 тыс. рублей;

бюджет Татарского района: 20,0 тыс. руб

5.6. Объем финансовых средств может ежегодно уточняться.

Таблица  № 2

6. Ресурсное обеспечение Программы

| № п/п | Наименование расходов | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | КВР | Период реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г | 2021 г | 2022 г |
| 1 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Татарского района на 2020-2022 годы» | X | X |  | X | X | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | - Профилактика терроризма |  |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | - Профилактика экстремизма |  |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

7. Ожидаемые конечные результаты  реализации Программы и показатели эффективности.

Выполнение мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить:

-повышение степени информированности населения о мерах, принимаемых органами местного самоуправления Татарского района в сфере противодействия терроризму и экстремизму;

-формирование нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ;

-гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности;

-укрепление культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности;

-недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок.

Таблица  № 3

8. Механизм реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Татарского района на 2020-2022 годы»

| на 2020 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Сроки реализации | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат от реализации мероприятий (краткое описание) |
| 1 | Организация информирования населения о мерах, принимаемых администрацией Татарского района по противодействию терроризму и экстремизму на официальном сайте Татарского района | Администрация Татарского района, отдел ГО, ЧС и МР | 1 - 4 кв | Без финансирования | Повышение уровня осведомленности населения района о мерах, принимаемых по противодействию терроризму и экстремизму |
| 2 | Организация и проведение встреч с населением Татарского района с целью формирования нетерпимости к проявлению терроризма и экстремизма, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и 3конфессиональных сообществ | Администрация Татарского района, отдел ГО, ЧС и МР | 1 - 4 кв | Без финансирования | Увеличения количества проинформированного населения Татарского района |
| 3 | Организация информирования населения Татарского района о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания людей | Администрация Татарского района, отдел ГО, ЧС и МР | 1 - 4 кв | Без финансирования | Увеличения количества проинформированного населения Татарского района |
| 4 | Организация информирования граждан в учреждениях культуры, образования о необходимости сообщения сотрудникам полиции или администрации учреждений о выявленных подозрительных предметах, забытых вещах, правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций и порядке эвакуации из зданий. | Администрация Татарского района, отдел ГО, ЧС и МР Директора образовательных учреждений и учреждений культуры | 1 - 4 кв | Без финансирования | Увеличения количества проинформированного населения Татарского района |
| 5 | Организация размещения в местах массового пребывания людей средств наглядной агитации (плакаты, листовки), предупреждающих о необходимости бдительности в связи с возможностью террористических актов | Администрация Татарского района, отдел ГО, ЧС и МР | 4 кв. | 20,0 Бюджет Татарского района | Увеличения количества проинформированного населения Татарского района |

| на 2021 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Сроки реализации | Объемы и источники финансировани, тыс. руб. | Ожидаемый результат от реализации мероприятий (краткое описание) |
| 1 | Организация информирования населения о мерах, принимаемых Администрацией Татарского района по противодействию терроризму и экстремизму на официальном сайте Татарского района | Администрация Татарского района, отдел ГО, ЧС и МР | 1 - 4 кв | Без финансирования | Повышение уровня осведомленности населения района о мерах, принимаемых по противодействию терроризму и экстремизму |
| 2 | Организация и проведение встреч с населением Татарского района с целью формирования нетерпимости к проявлению терроризма и экстремизма, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ | Администрация Татарского района, отдел ГО, ЧС и МР | 1 - 4 кв | Без финансирования | Увеличения количества проинформированного населения Татарского района |
| 3 | Организация информирования населения Татарского района о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания людей | Администрация Татарского района, отдел ГО, ЧС и МР | 1 - 4 кв | Без финансирования | Увеличения количества проинформированного населения Татарского района |
| 4 | Организация информирования граждан в учреждениях культуры, образования о необходимости сообщения сотрудникам полиции или администрации учреждений о выявленных подозрительных предметах, забытых вещах, правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций и порядке эвакуации из зданий. | Администрация Татарского района, отдел ГО, ЧС и МР Директора образовательных учреждений и учреждений культуры | 1 - 4 кв | Без финансирования | Увеличения количества проинформированного населения Татарского района |
| 5 | Организация размещения в местах массового пребывания людей средств наглядной агитации (плакаты, листовки), предупреждающих о необходимости бдительности в связи с возможностью террористических актов | Администрация Татарского района, отдел ГО, ЧС и МР | 4 кв. | 20,0 Бюджет Татарского района | Увеличения количества проинформированного населения Татарского района |

| на 2022 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Сроки реализации | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат от реализации мероприятий (краткое описание) |
| 1 | Организация информирования населения о мерах, принимаемых Администрацией Татарского района по противодействию терроризму и экстремизму на официальном сайте Татарского района | Администрация Татарского района, отдел ГО, ЧС и МР | 1 - 4 кв | Без финансирования | Повышение уровня осведомленности населения района о мерах, принимаемых по противодействию терроризму и экстремизму |
| 2 | Организация и проведение встреч с населением Татарского района с целью формирования нетерпимости к проявлению терроризма и экстремизма, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и 3конфессиональных сообществ | Администрация Татарского района, отдел ГО, ЧС и МР | 1 - 4 кв | Без финансирования | Увеличения количества проинформированного населения Татарского района |
| 3 | Организация информирования населения Татарского района о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания людей | Администрация Татарского района, отдел ГО, ЧС и МР | 1 - 4 кв | Без финансирования | Увеличения количества проинформированного населения Татарского района |
| 4 | Организация информирования граждан в учреждениях культуры, образования о необходимости сообщения сотрудникам полиции или администрации учреждений о выявленных подозрительных предметах, забытых вещах, правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций и порядке эвакуации из зданий. | Администрация Татарского района, отдел ГО, ЧС и МР Директора образовательных учреждений и учреждений культуры | 1 - 4 кв | Без финансирования | Увеличения количества проинформированного населения Татарского района |
| 5 | Организация размещения в местах массового пребывания людей средств наглядной агитации (плакаты, листовки), предупреждающих о необходимости бдительности в связи с возможностью террористических актов | Администрация Татарского района, отдел ГО, ЧС и МР | 4 кв. | 20,0 Бюджет Татарского района | Увеличения количества проинформированного населения Татарского района |

Таблица  № 4

9. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории администрации Татарского района на 2020-2022 годы»

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения |  | Значение весового коэффициента целевого индикатора <1> | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе по годам |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  | 2020год |  | 2021год | 2022год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Цель: противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти и органов местного самоуправления, администрации Татарского района формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма | Количество заседаний межведомственной комиссии по профилактике терроризма и экстремизма |  | штук | 1 |  | 4 | 4 | 4 |  |
| Задача 2. Проведение профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому обеспечению, направленные на предупреждение террористической и экстремистской деятельности. | Количество профилактических мероприятий |  | штук | 1 |  | 12 | 12 | 12 |  |
| Задача 3. Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу. | Количество профилактических мероприятий |  | штук | 1 |  | 12 | 12 | 12 |  |

<1> - сумма значений весовых коэффициентов целевых индикаторов программы должна быть равной единице;

<2> - приводится значение целевого индикатора до начала реализации программы.