АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАТАРСКОГО  РАЙОНА

Муниципальная Программа

«Культура Татарского района на

2017-2019годы»

Управление культуры, спорта, по делам молодежи и социальной политики

2016 год

Муниципальная программа

"Культура Татарского района на 2017- 2019годы"

1. Паспорт

| Наименование ведомства | Администрация Татарского района |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа "Культура Татарского района на 2017-2019 годы" |
| Основание разработки Программы (наименование, дата и номер правового акта) | Постановление администрации Татарского района от № "Об утверждении муниципальной программы "Культура Татарского района на 2017-2019 годы" |
| Структурное подразделение- координатор Программы | Управление культуры, спорта, по делам молодежи и социальной политики администрации Татарского района |
| Исполнители основных мероприятий | Управление культуры, спорта, по делам молодежи и социальной политики администрации Татарского района; Учреждения культуры Татарского района ; МКУ ДО ДШИ "Радуга"; Иные юридические и физические лица, определяемые заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры Татарского района, создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Татарского района к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения. |
|  | Задачи Программы: 1. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, включая подготовку кадров, обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала жителей района. 2.Формирование и развитие нравственных и духовных ценностей населения. 3. Укрепление имиджа Татарского района. |
| Сроки реализации Программы | 2017-2019 годы Этапы не выделяются. |
| Объемы и источники финансирования (носит прогностический характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период). | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий в период с 2017-2019гг составляет 32386,8 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет- 5048,0 тыс.руб. местный бюджет - 27049,8 тыс.руб. внебюджетные источники- 289,0 тыс. рублей . По годам и источникам финансирования: 2017г.-8777,6 тыс.рублей, в том числе: Областной бюджет–,0 тыс.рублей; Местный бюджет- 8696,6 тыс. руб.; Внебюджетные источники- 81,0 тыс.руб. 2018г.- 11431,6 тыс.рублей, в том числе: Областной бюджет– 2524,0 тыс.руб.; Местный бюджет- 8817,6 тыс. руб.; Внебюджетные источники- 90,0 тыс.руб. 2019 г. – 12177,6 тыс. рублей, в том числе: Областной бюджет– 2524,0 тыс.руб.; Местный бюджет- 9535,6 тыс. руб.; Внебюджетные источники- 118,0 тыс.руб. |
| Организация управления и система контроля за реализацией Программы | Управление Программой осуществляется Управлением культуры, спорта, по делам молодежи и социальной политики администрации Татарского района Контролирующим органом реализации Программы является администрация Татарского района |
| Целевые индикаторы и показатели | 1) численность участников культурно- досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом; 2) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей; 3) количество мероприятий, направленных на духовно-нравственное просвещение населения –сохранность; 4) количество благотворительных акций, проведенных муниципальными учреждениями культуры ; 5) количество посетителей благотворительных акций; 6) охват населения мероприятиями муниципальных учреждений культуры; 7) доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии; 8) число клубных формирований ; 9) количество участников клубных формирований; 10) доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Татарского района; 11) количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания; 12) доля библиографических записей в электронном каталоге ; 13) охват детского населения художественно- эстетическим образованием в детской школе искусств; 14) число проводимых в Татарском районе культурных мероприятий областного и зонального уровней ; 15)количество концертов профессиональных творческих коллективов Новосибирской области; 16) количество специалистов учреждений культуры, прошедших переподготовку и повышение квалификации; 17) количество посетителей сайтов учреждений культуры; 18) доля сайтов муниципальных учреждений культуры, содержащих актуальную информацию; 19) количество публикаций в средствах массовой информации . |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности | Конечным результатом реализации Программы является создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры; удовлетворение потребностей населения Татарского района в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности. Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) Программы, значения которых на конец реализации Программы (к 2019 году) достигнут следующих значений: 1) увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, 3%; 2) повышение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, 3%; 3) количество мероприятий, направленных на духовно-нравственное просвещение населения –сохранность100%; 4) количество благотворительных акций, проведенных муниципальными учреждениями культуры увеличение на 7%; 5) количество посетителей благотворительных акций; 6) охват населения мероприятиями муниципальных учреждений культуры- увеличение на 3%; 7) доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии-95%; 8) число клубных формирований - сохранность 100% к концу реализации программы увеличение на 7%; 9) количество участников клубных формирований, увеличение на 3%; 10) доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Татарского района, 85% 11) количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания - увеличение на 3%; 12) увеличение доли библиографических записей в электронном каталоге по сравнению с предыдущим годом на 0,3% ; 13) охват детского населения художественно- эстетическим образованием в детской школе искусств- 14; 14) число проводимых в Татарском районе культурных мероприятий областного и зонального уровней на 0,3 % ; 15)количество концертов профессиональных творческих коллективов Новосибирской области, на 3%; 16) количество специалистов учреждений культуры, прошедших переподготовку и повышение квалификации, 0,6%; 17) количество посетителей сайтов учреждений культуры, до 10%; 18) доля сайтов муниципальных учреждений культуры, содержащих актуальную информацию,100%; 19) количество публикаций в средствах массовой информации - не менее 1500. |

II . ХАРАКТЕРИСТИКА (СОДЕРЖАНИЕ) ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ  НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНО- ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ.

На территории района функционируют 59 учреждений культуры клубного типа, 23 юридические лица, детская школа искусств «Радуга» (8 площадок), «Татарская межпоселенческая библиотека» с 33 филиалами, историко-краеведческий музей им. Н. Я. Савченко.

В Татарском районе насчитывается 34 публичных библиотек, которые ежегодно обслуживают 25000 читателей. Книговыдача – 554110 единиц. Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составляет 343485 единиц хранения. Ежегодное поступление книжных фондов составляет   не менее 2000 экземпляров, что составляет 65 экземпляров на 1 тысячу человек.  Ежегодно библиотеками проводится не менее 914 мероприятий, которые посещают 49331 человек. В публичных библиотеках работает 57 клубов по интересам, в которых проведено 473 занятия. К сети интернет подключено 16 библиотек.

Основной фонд МБУК «Историко–краеведческого музея им. Н.Я. Савченко» насчитывает 14398 единиц хранения, в течение отчетного года экспонировалось  6489 единиц хранения. Количество выставок - 56, количество экскурсий – 255 из 235, количество посетителей - 14900 из  17600.

# Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств «Радуга», имеет  9 учебных площадок, расположенных в сельских поселениях (Киевка, Успенка, Казаткуль, Новотроицкое, Северотатарское, Новопервомайское, Кочневка, Дмитриевка, Новопокровка). Контингент обучающихся в 2015-2016 учебном году  составил  680  человек.

Реализация муниципальной политики в сфере культуры осуществлялась посредством районной целевой программы «Культура Татарского района на 2013-2016гг», действие которой было направлено исключительно на развитие  и поддержку культуры Татарского района.

По предварительным итогам по  состоянию на 01.01.2016 сохраняется высокий уровень качественных показателей деятельности учреждений культуры.

За достигнутые успехи и личный вклад в развитие сферы культуры звания «Почетный работник культуры Новосибирской области» в 2014 году  были удостоены:

Автушенко Любовь Яковлевна, заведующая Камбарским сельским клубом  муниципального бюджетного учреждения культуры Красноярского сельсовета;

Волкова  Галина  Юрьевна, руководитель оркестра русских народных инструментов муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Детская школа искусств  «Радуга».

В 2015 году Котова Ирина Ивановна, библиотекарь Рождественской сельской библиотеки РМБУК «Татарская МПБ».

Ежегодно в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» вносятся имена руководителей и специалистов учреждений культуры Татарского района. В 2013 году внесена Волкова Галина Юрьевна, преподаватель, руководитель «Народного (самодеятельного) коллектива» оркестра русских народных инструментов, в 2014 году – Маркина Екатерина Владимировна, директор МБУК Киевского сельсовета, 2015 году - Ершова Людмила Ивановна, хормейстер муниципального автономного учреждения районный дом культуры «Родина».

В 2015 году  в  областном конкурсе «Лучшие муниципальные учреждения культуры, находящиеся на территориториях сельских поселений Новосибирской области, и их работники»  победитель в номинации «Лучшее муниципальное учреждение культуры» - муниципальное бюджетное учреждение культуры  Северотатарского  сельсовета, директор Мельникова Г.И.;

в номинации «Лучший работник муниципальных учреждений культуры» - директор муниципального бюджетного учреждения культуры Новопервомайского сельсовета Веймер Л.А.

В  конкурсе муниципальных районов и городских округов Новосибирской области по результатам культурной деятельности за 2014 год Татарский район занял второе место.

Стипендии Губернатора Новосибирской области  за 2014- 2015 учебный год удостоена  учащаяся детской школы искусств  «Радуга»  - Любовь Соловьева, за 2015-2016 учебный год- Горелов Андрей, обучающийся 6 класса отделения народных инструментов и Бондаренко Василиса, обучающаяся 7 класса отделения фортепиано.

Увеличился охват населения культурными мероприятиями, улучшилось качество проводимых мероприятий.

Представители Татарского района принимают активное участие и занимают призовые места в международных, всероссийских, межрегиональных фестивалях и конкурсах. Эффективность участия составляет 60%.

Ежегодно осуществляется  поддержка коллективов самодеятельного творчества, адресная поддержка творчески одаренных детей. При этом сфера культуры Татарского района  по-прежнему занимает лидирующие позиции среди муниципальных образований Новосибирской области.

Самодеятельным творчеством в районе охвачено около четырех тысяч жителей. Абсолютное большинство творческих самодеятельных коллективов действуют в доме культуры «Родина» (48%), городском доме культуры (27%). Количество коллективов, носящих звание «народный (образцовый) коллектив», составляет  35% от общего числа.

Вокальный ансамбль «Ветер надежды» - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств  «Радуга», руководитель Антонова Т. И.

Оркестр русских народных инструментов – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств  «Радуга», руководитель Волкова Г. Ю.

Хор «Сибириночка» - муниципальное автономное учреждение  Районный дом культуры «Родина», руководитель Добренко А. С.

Видеостудия «Новые звезды» - муниципальное бюджетное учреждение культуры  Никулинского сельсовета, руководитель Василевский Я. Л.

Хор «Киевляночка» - муниципальное бюджетное учреждение культуры  Киевского сельсовета, руководитель Добренко А. С.

Рок-группа «Капитан Крайтон»- муниципальное автономное учреждение  Районный дом культуры «Родина», руководитель Карнаухов И. В.

Изостудия «Фантазия» - муниципальное автономное учреждение  Районный дом культуры «Родина», руководитель Чужаев М. М.

Образцовый   театр танца «Калейдоскоп ритмов» - муниципальное автономное учреждение  Районный дом культуры «Родина», руководитель Франк Е. А.  В 2016 году коллективы это звание подтвердили.

В рамках исполнения целевых программ в период с 2013 по 2016 годы  была проведена работа по  капитальному ремонту кровли в МБУК Лопатинского с/с, МБУК Казаткульского с/с, МБУК Увальского с/с, МБУК Дмитриевского с/с.  Проведена замена окон и входных дверей в МБУК Лопатинского с/с.

Несмотря на достигнутые положительные результаты деятельности в сфере культуры существует ряд проблем:

1. Инженерная инфраструктура зданий, техническое оснащение большинства муниципальных учреждений культуры не вполне соответствуют современным требованиям предоставления услуг в сфере культуры. 7 учреждений культуры требуют капитального ремонта. Самая острая проблема в 4 учреждениях культуры: «МБУК историко-краеведческий музей им. Н.Я.Савченко» (замена мягкой кровли, капитальный ремонт амбара),  МБУК Дмитриевского с/с (капитальный ремонт и реконструкция здания), МБУК Новомихайловского с/с (ремонт мягкой кровли, ремонт потолка, ремонт крыльца), Городской дом культуры (капитальный ремонт здания) на сумму более 89625,9 тыс.рублей.  В рамках обеспечения доступной среды инвалидам в учреждениях культуры необходимо провести  ремонтные работы.

2.Материально-техническое обеспечение: Слабая материально-техническая база муниципальных учреждений культуры увеличивает разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения. Необходимо приобрести  20 комплектов звукового оборудования, 10 комплектов светового оборудования,   музыкальные инструменты, мебель, компьютеров – 15 на сумму 3001,0 тыс.рублей. В 10 учреждениях культуры необходимо провести работу по оборудованию охранной сигнализации. Кроме того, необходимо приобрести автобус для организации гастролей коллективов художественной самодеятельности как в районе, так и за его пределы.

3. Кадровое обеспечение: Кадровый дефицит в сфере культуры, а также снижение уровня заинтересованности молодых людей в получении профессионального художественного образования обусловлены, в первую очередь, низким уровнем престижа творческой деятельности. Оплата труда работников культуры традиционно самая низкая среди работников бюджетной сферы. Среднемесячный денежный доход работников культуры и искусства - 18832 руб., в т.ч.: КДУ – 17,976тыс. руб.; Библиотеки – 18,082 тыс. руб.; ДШИ  – 25,728 тыс. руб.; Музеи - 17,436 тыс.руб.

Существует дефицит молодых управленческих и творческих кадров.

Последние 5 лет кадровый состав по возрастным группам выглядит следующим образом: 12% специалистов – пенсионного возраста, 18% специалистов – до 30 лет, 57%-специалистов от 30 до 50 лет. Средний возраст руководителей муниципальных учреждений культуры составляет 44 года.

Кроме того, в муниципальных учреждениях культуры, особенно в сельской местности, отмечается недостаточный уровень квалификации кадров. Около четверти специалистов не имеют специального образования. Вместе с тем, внедрение современных средств и технологий во все процессы деятельности сферы культуры предъявляет новые требования к компетентности специалистов сферы культуры, системе повышения квалификации и аттестации специалистов. Количество работников, прошедших курсы повышения квалификации 39 человек, из них  26 руководителей.

В настоящий момент имеется потребность в следующих кадрах: преподаватель класса фортепиано (концертмейстер), преподаватель класса баяна (концертмейстер), руководитель духового оркестра ,  2 хореографа.

4.Система информирования населения Татарского района о культурных программах, основных событиях в сфере культуры последние 3 года улучена. Тем не менее, отмечается недостаточный уровень информирования населения, в том числе в сети Интернет о мероприятиях и услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры. Собственные веб-сайты (или веб-страницы) имеют не все  учреждения культуры, а содержащаяся в них информация не всегда отличается актуальным состоянием. Необходимо создавать систему работы со средствами массовой информации, стимулировать их к пропаганде культуры, искусства, высоких моральных ценностей.

Обозначенные проблемы в сфере культуры Татарского района подтверждают необходимость оказания поддержки в целях модернизации и развития инфраструктуры объектов культуры, сохранения культурных ценностей, создания условий для творчества, доступности культурных услуг для всех жителей Татарского района. Сложность и многогранность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных разнообразных и доступных населению услуг обуславливает необходимость  решения данных проблем на основе программного целевого подхода.

III. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ

Определение основных целей Программы основывается на учете тенденций и проблем, сложившихся в сфере культуры в предыдущие годы, соответствия основным направлениям социально-экономического развития Татарского района, потребностям социума, правовой среде функционирования организаций культуры.

Цель Программы направлена на повышение  эффективности использования потенциала сферы культуры Татарского района, создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Татарского  района к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих задач:

1. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, включая подготовку кадров, обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала жителей района.

2. Сохранение лучших традиции,  поддержка и продвижение творчески одарённых детей и молодёжи.

3. Формирование и развитие нравственных и духовных ценностей населения, укрепление имиджа Татарского района.

Целевые  показатели  Программы приведены в Приложении № 1 к Программе.

IV. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Программа реализуется  с 2017-2019 годы.  Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

V. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПРОГРАММЫ

Данная Программа охватывает наиболее актуальные направления деятельности учреждений культуры Татарского района. Программные мероприятия отражены в приложении № 2:

- Мероприятия, направленные на вовлечение населения Татарского района  в активную культурно-досуговую и просветительскую деятельность подразумевают:

## - совершенствование информационного обеспечения, направленного на популяризацию деятельности;

## - создание и поддержка работы сайтов учреждений культуры, широкое использование других интернет-ресурсов (социальные сети: ВКонтакте, Яндекс, одноклассники, you tube, Facebook и  др.);

## - создание системы информационно-рекламных носителей (наружная реклама);

## - развитие системы аудио и видео рекламных носителей;

## - освещение информации  в  местных СМИ, в т.ч. и электронных, в освещении культурных событий и достижений культуры;

## - повышение эстетического уровня наружной рекламы.

- Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала, повышение квалификационного и профессионального уровня, а также социальную поддержку работников муниципальных учреждений культуры:

## -  применение форм целевой контрактной подготовки специалистов в сфере культуры;

## - участие работников муниципальных учреждений культуры в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и т.д.;

## - поощрение  работников культуры, добившихся значительных результатов в своей деятельности;

## - присвоение почетного звания «Заслуженный артист Татарского района»;

## - выдвижение работников культуры на присвоение почетных званий «Почетный работник культуры Новосибирской области», «Заслуженный работник культуры России», государственных премий в сфере культуры и  искусства и иных наград и внесение в «Золотую книгу культуры Новосибирской области»;

- ходатайство на выделение служебного жилья работникам муниципальных учреждений культуры.

- Мероприятия, направленные на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры:

## - проведение ремонтных работ и разработка проектно-сметной документации;

## - приобретение оборудования, техники, оргтехники, сценических костюмов, музыкальных инструментов;

## - обеспечение доступной среды в рамках целевой программы (строительство общественного туалета (по) и системы канализации и водоснабжения) в МАУ РДК «Родина»,Р МКУК «Татарская ЦБС»;

## - противопожарные и антитеррористические мероприятия;

## - специальная оценка условий труда;

## - другие мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы.

- Мероприятия, направленные на участие в конкурсах и фестивалях различного уровня и поддержку одарённых детей и молодежи, творческих коллективов, исполнителей и мастеров декоративно-прикладного творчества Татарского района:

## - конкурсы по различным направлениям культурной деятельности для населения разных возрастных групп;

## - организация и проведения обучающих мастер-классов, семинаров, публичных лекций по различным направлениям культурной деятельности;

## - поддержка мастеров Татарского района  (организация выставок-ярмарок, обеспечение льготных условий участия в ярмарках ремесел, проводимых на территории города, оказание помощи при участии в фестивалях и ярмарках за пределами города, предоставление на безвозмездной основе помещений для проведения мастер-классов в учреждениях культуры);

## - создание системы мероприятий по вовлечению населения в занятия самодеятельным творчеством;

## - поддержка концертной и гастрольной деятельности самодеятельных коллективов;

## - мероприятия, направленные на поддержку деятельности самодеятельных коллективов, носящих звание «народный» и «образцовый», обеспечивающие сохранение и повышение уровня исполнительского мастерства коллективов и отдельных исполнителей.

- Мероприятия по повышению  качества услуг населению на территории Татарского района:

## - дальнейшее развитие фестивальных форм проведения мероприятий, позволяющих населению быть не только зрителем, но и участником мероприятий;

## - разработка и реализация новых форм и направлений в проведении  культурно-массовых мероприятий;

## - организация и проведение традиционных культурно-массовых мероприятий;

## - поддержка гастрольной и концертной деятельности, в т. ч. за пределами Новосибирской области и РФ;

## -мероприятия, направленные на создание условий для гастрольных выступлений профессиональных коллективов и исполнителей.

6. Мероприятия, направленные на  сохранение и популяризацию библиотечных и музейных фондов, развитие библиотечного и музейного дела (в части «музейных фондов» и «музейного дела» на период 2017-2019г. г.):

- услуга «Осуществление информационно-библиотечного обслуживания пользователей библиотеки»;

- работа «Формирование фонда библиотек, в том числе фонда редкой книги»;

- сохранение и популяризацию книжных фондов;

-  сохранение и популяризацию музейных фондов;

-  создание новых выставок и экспозиций;

- услуга «Публикация музейных предметов, музейных коллекций, находящихся в оперативном управлении музея»;

- работа «Формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных фондов, находящихся в оперативном управлении музея»;

- проведение акций, реализация проектов обеспечивающих привлечение к реализации мероприятий широких слоев населения, частных фондов, бизнес - структур и т.п.;

- организация и проведение районного конкурса « Лучший музей или музейная комната».

7. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное просвещение населения Татарского района и г. Татарска (на период 2017-2019 г.г.):

- организация и проведение акций, мероприятий, направленных на худовно-нравственное просвещение населения Татарского района;

- система сотрудничества с русской православной церковью;

- воспитание уважения к собственной традиционной культуре и других народов, проживающих на территории Татарского района, укрепление межэтнического взаимопонимания и толерантности среди населения.

- Мероприятия, направленные на сохранение и развитие традиционной народной культуры и народного творчества - важнейшей составляющей нематериального культурного наследия:

- участие в специализированных выставках, конкурсах;

- проведение акций, реализация проектов, обеспечивающих привлечение к реализации мероприятий широких слоев населения, частных фондов, бизнес - структур и т.п.;

- проведение реставрационных и ремонтных работ на объектах историко-культурного наследия;

- мероприятия, направленные на сохранение и развитие традиционной народной культуры и народного творчества (нематериального культурного наследия):

а) организация и проведение традиционных народных празднеств, обычаев и обрядов народов, населяющих город Бердск;

б) поддержка деятельности национальных культурных центров, объединений;

в) деятельность по сбору и обработке объектов нематериального культурного наследия для размещения в электронном каталоге объектов нематериального культурного наследия народов России.

VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

В ходе    реализации   программы    координируется, систематизируется деятельность учреждений культуры. Оптимизируется использование бюджетных средств.  В  условиях программы,  возможно,  направить  имеющиеся ресурсы на развитие стратегически значимых направлений.

Несмотря на улучшение в развитии социальной сферы Татарского  района, позитивные процессы в сфере культуры происходят очень медленно. Реализация программы внесет существенные изменения в работу учреждений культуры, в частности, совершенствование и развитие сети учреждений культуры, их инфраструктуры и укрепление материально-технической базы, позволит внедрить инновационные формы работы в деятельность учреждений культуры, в результате, которого население района получит качественно новые услуги.

Реализацию программы осуществляют муниципальные учреждения культуры совместно с управлением культуры , спорта, по делам молодежи и социальной политики администрации Татарского района.

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Татарского района в ходе реализации Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей по выполнению намеченных мероприятий.

Реализация Программы позволит сохранить существующую сеть муниципальных учреждений, повысить престиж и роль учреждений культуры в обществе, активизировать информационную и образовательную деятельность учреждений, расширить направления и формы работы.

Управление культуры, спорта, по делам молодежи и социальной политики администрации Татарского района  с учетом выделенных на реализацию Программы средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям. Учреждения культуры несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

При реализации Программы возможно возникновение рисков.

Основными рисками реализации Программы являются финансовые риски. Они  связанны:

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;

- с увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, связанные с разработкой проектно-сметной документации, в связи с чем уточняются объемы финансирования по объектам, что потребует внесения изменений в Программу;

- с более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

Перечисленные выше риски  реализации Программы  могут повлечь:

1) нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп населения;

2) нарушение единого информационного и культурного пространства;

3) снижение влияния муниципалитета на формирование «человеческого капитала»,  потерю квалифицированных кадров;

4)  утрату  части недвижимых объектов культурного наследия вследствие опережения темпов их износа над темпами их восстановления и консервации.

Меры по снижению рисков:

В процессе реализации программы и с учетом принятия федеральных, нормативно-правовых актов на районном уровне могут разрабатываться и приниматься нормативные правовые акты, необходимые для осуществления Программы.

В случаях сокращения объёмов финансирования Программы управление культуры, спорта, по делам молодежи и социальной политики администрации Татарского района  разрабатывает комплекс мер по привлечению дополнительных источников финансирования Программы либо вносит в установленном порядке предложения по корректировке Программы. При несоответствии результатов выполнения Программы показателям эффективности, предусмотренным Программой, готовит и вносит в установленном порядке предложения о корректировке Программы.

VII.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется в порядке и в сроки, установленные планом-графиком мероприятий по составлению проекта бюджета Татарского района на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии  программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории Татарского района, Новосибирской области, на основании договоров, заключаемых с исполнителями отдельных мероприятий Программы, на основе государственных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов на выполнение работ, оказания услуг, путем предоставления из областного бюджета местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на  реализацию программных мероприятий. Сводные финансовые затраты необходимые в рамках реализации Программы приведены в приложении № 2 к Программе.

Ресурсное обеспечение Программы, осуществляемое за счет средств местного бюджета Татарского района, областного бюджета Новосибирской области, средств федерального бюджета и внебюджетных источников носит прогностический характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий в период с 2017-2019гг составляет 32386,8 тыс. рублей,

в том числе:

областной бюджет- 5048,0 тыс.руб.

местный бюджет - 27049,8 тыс.руб.

внебюджетные источники- 289,0 тыс. рублей .

По годам и источникам финансирования:

2017год -8777,6 тыс.рублей, в том числе:

Областной бюджет–0,0 тыс.рублей;

Местный бюджет- 8696,6 тыс. руб.;

Внебюджетные источники- 81,0 тыс.руб.

2018год - 11431,6 тыс.рублей, в том числе:

Областной бюджет– 2524,0 тыс.руб.;

Местный бюджет- 8817,6 тыс. руб.;

Внебюджетные источники- 90,0 тыс.руб.

2019 год  – 12177,6 тыс. рублей, в том числе:

Областной бюджет– 2524,0 тыс.руб.;

Местный бюджет- 9535,6 тыс. руб.;

Внебюджетные источники- 118,0 тыс.руб.

VIII. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ.

- Общее руководство Программы

Общее руководство и контроль хода реализации программы осуществляет заказчик-администрация Татарского района.

Координатор программы – Управление культуры, спорта, по делам молодежи и социальной политики администрации Татарского района.

УКСДМиСП администрации Татарского района:

- определяет формы и методы управления реализацией программы;

- при необходимости заключает муниципальные контракты, обеспечивающие реализацию мероприятий в рамках программы, а также организует текущий контроль их выполнением;

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет отклонения от предусмотренных результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений.

- ежегодно, в срок до 25-го декабря отчетного года предварительный отчет о выполнении муниципальной программы за период с начала ее реализации и предварительные результаты оценки эффективности реализации муниципальной .

Администрация Татарского района:

1) осуществляет мониторинг и контроль хода реализации Программы. Объектом мониторинга являются значения показателей (индикаторов) Программы;

2) ежегодно уточняет в установленном порядке объемы финансирования мероприятий Программы на основе мониторинга реализации мероприятий Программы и оценки их эффективности, достижения целевых индикаторов и показателей;

3) корректирует ресурсное обеспечение Программы при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2. Исполнители Программы:

1) осуществляют деятельность по реализации мероприятий Программы;

2) предоставляют квартальные (нарастающим итогом) и годовые отчеты по исполнению Программы.

## 3. Программа считается завершенной после выполнения программных мероприятий в полном объеме и достижения целей Программы.

Оценка основных целевых индикаторов  муниципальной программы

"Культура Татарского района на 2017 - 2019 годы" приведена  в приложении  №3.

IX. ОЖИДАЕМЫЕ И КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Ожидается, что реализация Программы приведет к следующим результатам:

1) Степень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры, достигнет 95%.

2) Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), увеличится до 95%.

3) За счет привлечения новых целевых групп возрастёт охват населения мероприятиями, проведенными учреждениями культуры Татарского района, до 15 мероприятий на 1000 человек.

4) За счёт новых форм и разнообразия культурного продукта, ежегодно не менее чем на 7% будет увеличиваться численность участников культурно-досуговых  мероприятий.

5) Ежегодно не менее 20% специалистов сферы культуры от общего количества смогут повысить свой квалификационный и профессиональный уровень

6) Увеличится количество посещений историко-краеведческого музея им. Н.Я.Савченко города Татарска  на одного жителя в год до 0,6%.

7) Сохранится количество посещений библиотек на уровне 174 на 1000 жителей.

8) Увеличится количество библиографических записей МКУК «Татарская ЦБС» в сводном электронном каталоге библиотек Новосибирской области ежегодно не менее чем на 3,2%.

9) Увеличится количество проектов, подготовленных в рамках ГП Новосибирской области «Культура Новосибирской области» на 2015-2020 годы, ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)», на гранты Президента Российской Федерации и прочие, до 3 проектов в год.

11) Доля выпускников школ искусств поступивших в ВУЗы и ССУЗы культуры и искусства, сохранится на уровне не менее 2%.

12) Увеличится доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда историко-краеведческого  музея им. Н.Я.Савченко, на 1% (к концу 2019 года-3%).

ПРИЛОЖЕНИЕ  №1

к муниципальной программе

"Культура Татарского района

на 2017-2019 годы"

Целевые показатели  муниципальной программы "Культура Татарского района на 2017-2019 годы"

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Показатель | Единица измерения | Период реализации программы |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. |  |
| Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры Татарского района, создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Татарского района к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан | Посещаемость населением культурно- досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры | количество посещений на одного жителя | 4,65 | 4,74 | 4,83 | Статистические данные 1 раз в квартал |
|  | Степень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры | % | 94 | 95 | 96 | Ежегодный мониторинг |
| Задача 1. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры , включая подготовку кадров | охват населения мероприятиями учреждений культуры | количество посещений | 270,0 | 280,0 | 290,0 | Ежегодный мониторинг |
|  | доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии | % от общего числа зданий учреждений культуры | 85 | 86 | 87 | не требующих противоаварийных и восстановительных работ |
|  | уровень комплектования книжных фондов общедоступных библиотек | % от международного норматива (ЮНЕСКО) | 92 | 93 | 94 | Согласно показателям «дорожной карты» |
|  | число клубных формирований | ед. | 362 | 362 | 362 | Статистические данные 1 раз в квартал |
|  | количество участников в них | чел. | 4591 | 4591 | 4591 | Статистические данные 1 раз в квартал |
|  | количество специалистов учреждений культуры, образовательных учреждений сферы культуры и органов управления культурой прошедших переподготовку и повышение квалификации | чел. | 57 | 58 | 59 | Ежегодный мониторинг |
|  | количество выпускников образовательных учреждений, учреждений доп. образования, поступивших в учебные заведения культуры для получения профессионального образования | Чел. | 2 | 2 | 2 | Ежегодный мониторинг |
|  | Доля специалистов в сфере культуры, имеющих специальное образование | % | 90 | 90 | 90 | Ежегодный мониторинг |
|  | Охват детского населения художественно- эстетическим образованием в детских школах искусств | % от общего количества детей | 7 | 8 | 9 | Ежегодный мониторинг |
| Задача 2. Создание условий для формирования и развития нравственных и духовных ценностей населения | Количество мероприятий, направленных на духовно- нравственное просвещение в учреждениях культуры Татарского района | ед. | 1300 | 1300 | 1300 | Статистические данные 1 раз в квартал |
|  | Количество благотворительных акций, проведенных учреждениями культуры | ед. | 23 | 24 | 25 | Статистические данные 1 раз в квартал |
|  | количество посетителей благотворительных акций | Тыс.чел. | 4,0 | 4,1 | 4,2 | Статистические данные 1 раз в квартал |
|  | Количество межнациональных мероприятий, а также мероприятий, проводимых совместно с Русской православной церковью и иными конфессиями | Ед. | 2 | 2 | 2 | Статистические данные 1 раз в квартал |
|  | Количество посетителей указанных мероприятий | Тыс.чел. | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Задача3. Укрепление имиджа Татарского района | Количество проводимых в Татарском районе культурных мероприятий областного и зонального уровней | Ед. | 3 | 3 | 3 | Ежегодный мониторинг |
|  | Количество концертов профессиональных творческих коллективов Новосибирской области | Ед. | 15 | 15 | 15 | Ежегодный мониторинг |
|  | Количество посетителей концертов профессиональных творческих коллективов Новосибирской области | Тыс. чел. | 2,0 | 2,1 | 2,2 |  |
|  | Количество творческих коллективов, индивидуальных исполнителей учреждений культуры, принявших участие в культурных мероприятиях межрегионального , областного и зонального уровней | Ед.в год | 160 | 160 | 160 | Статистические данные 1 раз в квартал |
|  | Количество публикаций в средствах массовой информации, посвященных информации о культурной жизни Татарского района | Ед.в год | 250 | 300 | 350 | Статистические данные 1 раз в квартал |
|  | Количество посещений сайтов учреждений культуры | посещений в месяц | 200 | 220 | 230 | Ежегодный мониторинг |
|  | Доля сайтов (веб- страниц) муниципальных учреждений культуры, содержащих актуальную информацию | % от общего количества учреждений | 80 | 90 | 100 | Ежегодный мониторинг |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе

"Культура Татарского района

на 2017-2019 годы"

Мероприятия муниципальной программы "Культура Татарского района на 2017 - 2019 годы"

| Наименование мероприятия | Показатель |  |  | Ед. измерения |  |  | Период реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  | 2018г. |  | 2019г. |  |  |  |
| Цель. Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры Татарского района, создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Татарского района к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, включая подготовку кадров, обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала жителей района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение творческих состязаний (конкурсов, фестивалей, выставок, олимпиад, смотров) профессиональной творческой направленности |  |  | количество |  |  | мероприятие |  | 7 |  | 8 |  | 8 | учреждения культуры Татарского района | Реализация творческого потенциала жителей района, поддержка талантливых детей и молодежи |
|  |  |  | Сумма затрат |  |  | тыс. руб. |  | 35,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 34,0 |  | 39,0 |  | 39,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | тыс.руб. |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
| Участие делегации одаренных детей Татарского района в областном новогоднем празднике |  |  | количество |  |  | мероприятие |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат |  |  | тыс. руб. |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | тыс. руб. |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятия, направленные на развитие народного творчества и художественных ремесел (ярмарки, выставки, фестивали) |  |  | количество |  |  | мероприятие |  | 9 |  | 9 |  | 9 | учреждения культуры Татарского района | Поддержка и развитие народного художественного творчества |
|  |  |  | Сумма затрат |  |  | тыс. руб. |  | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 88,0 |  | 88,0 |  | 88,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | тыс. руб. |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |
| Проведение тематических конкурсов среди муниципальных учреждений культуры |  |  | количество |  |  | мероприятие |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат |  |  | тыс. руб. |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 97,0 |  | 97,0 |  | 97,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | тыс. руб. |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |
| Организация мероприятий по развитию творческого, учебно- методического и материально- технического обеспечения образовательного процесса в МКУ ДО ДШИ "Радуга"( приобретение музыкальных инструментов) |  |  | количество |  |  | ед. |  | 4 |  | 2 |  | 5 | учреждения культуры Татарского района | Улучшение материально-технической и учебно-методической базы |
|  |  |  | Сумма затрат |  |  | тыс. руб. |  | 155,0 |  | 280,0 |  | 475,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 155,0 |  | 280,0 |  | 475,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Организация мероприятий, направленных на переподготовку и повышение квалификации специалистов учреждений культуры, образовательных учреждений сферы культуры и органов управления культурой (курсы, лекции, семинары, круглые столы, мастер-классы и др.) |  |  | количество |  |  | мероприятие |  | 45 |  | 46 |  | 47 | учреждения культуры Татарского района | Развитие кадрового потенциала |
|  |  |  | Сумма затрат |  |  | тыс. руб. |  | 900,0 |  | 920,0 |  | 950,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 880,0 |  | 900,0 |  | 930,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | тыс. руб. |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |
| Участие в методических мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства для педагогических работников МКУ ДО ДШИ "Радуга" |  |  | количество |  |  | мероприятие |  | 2 |  | 3 |  | 3 | МКУ ДО ДШИ "Радуга" | Повышение квалификационного и профессионального уровня |
|  |  |  | Сумма затрат |  |  | тыс. руб. |  | 10,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 10,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | тыс. руб. |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Участие в конкурсе среди учреждений культуры |  |  | количество |  |  | мероприятие |  | 1 |  | 1 |  | 1 | учреждения культуры Татарского района | Поддержка и повышение статуса работников культуры |
|  |  |  | Сумма затрат |  |  | тыс. руб. |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Проведение социологических исследований в сфере культуры |  |  | количество |  |  | мероприятие |  | 1 |  | 1 |  | 1 | управление культуры, спорта, по делам молодежи и социальной политики | Поощрение работников культуры |
|  |  |  | Сумма затрат |  |  | тыс. руб. |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | тыс. руб. |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
| Участие в конкурсе муниципальных районов Новосибирской области по организации культурно- досуговой деятельности, в том числе «Культурная Олимпиада Новосибирской области» |  |  | количество |  |  | мероприятие |  | 2 |  | 2 |  | 2 | управление культуры, спорта, по делам молодежи и социальной политики | Поддержка и повышение статуса работников культуры |
|  |  |  | Сумма затрат |  |  | тыс. руб. |  | 80,0 |  | 85,0 |  | 90,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 70,0 |  | 73,0 |  | 75,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | тыс. руб. |  | 10,0 |  | 12,0 |  | 15,0 |  |  |
| Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры , в том числе зданий библиотек, музея, учреждений культурно- досугового типа, детской школы искусств |  |  | количество |  |  | объект |  | 1 |  | 1 |  | 1 | МКУ ДО ДШИ «Радуга» | улучшение инженерной инфраструктуры зданий, улучшение материально-технической базы |
|  |  |  | Сумма затрат |  |  | тыс. руб. |  | 5157,0 |  | 5657,0 |  | 6133,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 2524,0 |  | 2524,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 2024,0 |  | 2524,0 |  | 3000,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, сценических костюмов для муниципальных учреждений культуры, в том числе для библиотек, музея, учреждений культурно- досугового типа, детской школы искусств |  |  | количество |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  | учреждения культуры Татарского района | Улучшение материально-технической базы учреждений |
|  |  |  | Сумма затрат |  |  | тыс. руб. |  | 2375,0 |  | 1710,0 |  | 1710,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 2375,0 |  | 1710,0 |  | 1710,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Комплектование библиотечных и музейных фондов муниципальных учреждений культуры |  |  | количество |  |  | Экз. |  | 1150 |  | 1200 |  | 1250 | МКУК «Татарская ЦБС» | Улучшение материально-технической и учебно-методической базы |
|  |  |  | Сумма затрат |  |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Итого затрат по задаче 1, в том числе: |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 5816,6 |  | 8335,6 |  | 9041,6 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 2524,0 |  | 2524,0 |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 5779,6 |  | 5772,6 |  | 6475,6 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 37,0 |  | 39,0 |  | 42,0 |  |  |
| Задача 2. Создание условий для формирования и развития нравственных и духовных ценностей населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий, направленных на духовно- нравственное просвещение и распространение семейных ценностей |  | количество |  |  | мероприятие |  |  | 1300 |  | 1300 |  | 1300 | учреждения культуры Татарского района | Повышение роли семьи в духовно- нравственном становлении растущей личности |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 170,0 |  | 170,0 |  | 170,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 168,0 |  | 168,0 |  | 168,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |
| Проведение публичных лекций, круглых столов и других мероприятий, направленных на духовно- нравственное просвещение и распространение семейных ценностей |  | количество |  |  | мероприятие |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | учреждения культуры Татарского района | Повышение культурного уровня населения, просвещение населения в вопросах духовно- нравственных и культурных ценностей |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 49,0 |  | 49,0 |  | 49,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
| Проведение культурно- просветительских мероприятий по пропаганде государственых и народных праздников (тематические программы, телепередачи, издание информационных буклетов и других методических материалов) |  | количество |  |  | мероприятие |  |  | 145 |  | 145 |  | 145 |  |  |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 497,0 |  | 497,0 |  | 495,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 5,0 |  |  |
| Издание буклетов, альбомов и других печатных материалов, пропагандирующих высокие нравственные и духовные ценности |  | количество |  |  | мероприятие |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 28,0 |  | 28,0 |  | 23,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 7,0 |  |  |
| Создание документальных фильмов о Татарском районе, значимых личностях |  | количество |  |  | мероприятие |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 | МАУ РДК "Родина" | Воспитание любви к Родине, родному краю, воспитание патриотизма |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Создание видеожурнала и другого мультимедийного контента о событиях в сфере культуры Татарского района |  | количество |  |  | мероприятие |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 | учреждения культуры Татарского района | Просвещение населения в вопросах духовно- нравственных и культурных ценностей |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 28,0 |  | 28,0 |  | 26,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 4,0 |  |  |
| Организация культурно-массовых мероприятий(фестивалей, праздников, конкурсов и др.), направленных на воспитание высоких духовно- нравственных ценностей населения, любви к Родине, родному краю, семье |  | количество |  |  | мероприятие |  |  | 150 |  | 150 |  | 150 | учреждения культуры Татарского района | Повышение патриотической активности населения |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 450,0 |  | 460,0 |  | 470,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 445,0 |  | 455,0 |  | 460,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 10,0 |  |  |
| Организация мероприятий , направленных на формирование толерантного сознания, уважение традиций народов, проживающих в Татарском районе, в том числе национальные праздники, фестивали, выставки и др. |  | количество |  |  | мероприятие |  |  | 25 |  | 25 |  | 25 | учреждения культуры Татарского района | Улучшение межэтнических отношений |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 75,0 |  | 80,0 |  | 85,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 73,0 |  | 76,0 |  | 80,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  | 2,0 |  | 4,0 |  | 5,0 |  |  |
| Организация мероприятий, направленных на развитие этнокультурной грамотности населения (семинары, издание сборников, брошюр, буклетов и т.п.) |  | количество |  |  | мероприятие |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 33,0 |  | 33,0 |  | 30,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 5,0 |  |  |
| Организация культурно- массовых мероприятий (фестивалей, конкурсов, праздников и др.), направленных на пропаганду традиционной народной культуры |  | количество |  |  | мероприятие |  |  | 33 |  | 33 |  | 33 | учреждения культуры Татарского района | Повышение патриотической активности населения |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 330,0 |  | 330,0 |  | 330,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 328,0 |  | 328,0 |  | 326,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 4,0 |  |  |
| Организация культурно- массовых мероприятий в районе, направленных на популяризацию объектов культурного наследия |  | количество |  |  | мероприятие |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 | учреждения культуры Татарского района | Привлечение интереса населения к культурному наследию народов Сибири |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
| Итого затрат по задаче 2,в том числе: |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 1935,0 |  | 1950,0 |  | 1965,0 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 1913,0 |  | 1926,0 |  | 1921,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 22,0 |  | 24,0 |  | 44,0 |  |  |
| Задача 3. Укрепление имиджа Татарского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проводимых в Татарском районе культурных мероприятий областного и зонального уровней |  | количество |  |  | мероприятие |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 | управление культуры, спорта, по делам | Повышение разнообразия услуг в сфере культуры |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 300,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 295,0 |  | 395,0 |  | 395,0 | молодежи и социальной политики |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
| Организация творческих встреч, гастролей профессиональных творческих коллективов Новосибирской области |  | количество |  |  | мероприятие |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 | управление культуры, спорта, по делам молодежи и социальной политики | Повышение разнообразия услуг в сфере культуры, повышение уровня профессионализма работников |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 98,0 |  | 98,0 |  | 98,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |
| Количество посетителей концертов профессиональных творческих коллективов Новосибирской области |  | количество |  |  | Тыс. чел. |  |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |  |  |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество творческих коллективов, индивидуальных исполнителей муниципальных учреждений культуры, принявших участие в культурных мероприятиях межрегионального, областного и зонального уровней |  | количество |  |  | Чел. |  |  | 160 |  | 165 |  | 170 | учреждения культуры Татарского района | Повышение исполнительского уровня творческих коллективов и исполнителей |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 480,0 |  | 495,0 |  | 510,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 470,0 |  | 480,0 |  | 490,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  | 10,0 |  | 15,0 |  | 20,0 |  |  |
| Поддержка проектов в сфере культуры , направленных на укрепление имиджа Татарского района |  | количество |  |  | проект |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 | управление культуры, спорта, по делам молодежи и социальной политики | Укрепление имиджа Татарского района |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Проведение тематических мероприятий по популяризации имиджа Татарского района в сфере культуры (День района, День работников культуры, награждение по итогам года и др.) |  | количество |  |  | мероприятие |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 | управление культуры, спорта, по делам молодежи и социальной политики | Привлечение внимания широкой общественности к культуре Татарского района, повышение информированности населения, повышение статуса работников культуры |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 75,0 |  | 80,0 |  | 90,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 72,0 |  | 77,0 |  | 87,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |
| Доля сайтов( веб- страниц) муниципальных учреждений культуры, содержащих актуальную информацию |  | количество |  |  | процентов |  |  | 80 |  | 90 |  | 100 | учреждения культуры Татарского района |  |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 65,0 |  | 65,0 |  | 65,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | Тыс.руб. |  |  | 63,0 |  | 63,0 |  | 63,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | Тыс.руб. |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |
| Итого затрат по задаче 3,в том числе: |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 1026,0 |  | 1146,0 |  | 1171,0 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 1004,0 |  | 1119,0 |  | 1139,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 22,0 |  | 27,0 |  | 32,0 |  |  |
| Итого затрат на реализацию программы, в том числе: |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 8777,6 |  | 11431,6 |  | 12177,6 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 0,0 |  | 2524,0 |  | 2524,0 |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 8696,6 |  | 8817,6 |  | 9535,6 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 81,0 |  | 90,0 |  | 118,0 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к муниципальной программе

"Культура Татарского района

на 2017-2019 годы"

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Культура Татарского района на 2017 - 2019 годы"

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, | единиц | 1% |  |  |  |
| 2) повышение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 1% |  |  |  |
| 3) количество мероприятий, направленных на духовно-нравственное просвещение населения – | единиц | сохранность100% |  |  |  |
| 4) количество благотворительных акций, проведенных муниципальными учреждениями культуры | единиц | увеличение на 7% |  |  |  |
| 5) количество посетителей благотворительных акций | единиц | сохранность 100% |  |  |  |
| 6) охват населения мероприятиями муниципальных учреждений культуры | % | сохранность 100% |  |  |  |
| 7) доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 95% |  |  |  |
| 8) число клубных формирований - | единиц | сохранность 100% к концу реализации программы увеличение на 7%; |  |  |  |
| 9) количество участников клубных формирований | единиц | сохранность 100% |  |  |  |
| 10) доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Татарского района | единиц | 85% |  |  |  |
| 11) количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания | единиц | увеличение на 3% ежегодно |  |  |  |
| 12) увеличение доли библиографических записей в электронном каталоге по сравнению с предыдущим годом | единиц | на 0,1% ежегодно |  |  |  |
| 13) охват детского населения художественно- эстетическим образованием в детской школе искусств- | единиц | 14 |  |  |  |
| 14) число проводимых в Татарском районе культурных мероприятий областного и зонального уровней | единиц | увеличение на 0,1 % ежегодно |  |  |  |
| 15)количество концертов профессиональных творческих коллективов Новосибирской области, | единиц | увеличение на 1% ежегодно |  |  |  |
| 16) количество специалистов учреждений культуры, прошедших переподготовку и повышение квалификации, | единиц | 0,2% |  |  |  |
| 17) количество посетителей сайтов учреждений культуры | единиц | увеличение на 2% |  |  |  |
| 18) доля сайтов муниципальных учреждений культуры, содержащих актуальную информацию, | % | 100% |  |  |  |
| 19)количество публикаций в средствах массовой информации | единиц | не менее 500 в год |  |  |  |