Приложение

Утверждена:

Решением седьмой сессии

Совета депутатов

от «27»мая 2011г.№____

Программа  «Газификация Татарского района Новосибирской области на 2012-2016 годы»

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Газификация Татарского района Новосибирской области на 2012-2016 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Управление строительства, архитектуры, дорожного хозяйства, энергетики, газификации, связи и экологии администрации Татарского района Новосибирской области |
| Руководитель программы | Заместитель главы Татарского района – начальник управления строительства, архитектуры, дорожного хозяйства, энергетики, газификации, связи и экологии администрации Татарского района Новосибирской области |
| Цель программы | Создание условий для ускоренного решения вопросов социально-экономического развития Татарского района с учетом энергетической и экологической безопасности. |
| Важнейшие целевые показатели | 1. Обеспечение системного подхода к газификации Татарского района; 2. Синхронизация подготовки потребителей к приему природного газа с вводом в эксплуатацию ОАО «Газпром» газопроводов высокого давления; 3. Улучшение социально-экономических условий жизни населения, создание условий для развития экономики Татарского района с учетом энергетической и экологической безопасности; 4. Повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Татарского района; 5. Строительство распределительных газовых сетей; 6. Внедрение автоматических погодозависимых модульных газовых котельных на объектах бюджетной сферы и жилищно-коммунального комплекса |
| Основные этапы реализации программы | 2012-2016 годы |
| Исполнители основных мероприятий | Органы местного самоуправления муниципальных образований Татарского района, которые участвуют в областной целевой программе по газификации Новосибирской области, заинтересованные подрядные организации, заключившие договора на конкурсной основе |
| Необходимые объемы финансирования | 2012 год – 45950.00 тыс. руб.; 2013 год – 41880.00 тыс. руб.; 2014 год – 62370.00 тыс. руб.; 2015 год – 54610.00 тыс. руб.; 2016 год – 65340.00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Создание газораспределительной системы общей протяженностью 98.6 км для газоснабжения потребителей; 2. Газификация дополнительно 600-т квартир; 3. Перевод на природный газ 8-ти угольных котельных. |

2. Общие положения

Программа предусматривает строительство распределительных газопроводов, газопроводов к жилым домам и коммунальным котельным, перевод коммунальных котельных на использование природного газа в качестве основного вида топлива.

Выполнение Программы будет способствовать созданию условий для развития предпринимательской деятельности, организации на предприятиях района дополнительных рабочих мест, выпуску конкурентоспособной продукции.

Население получит более дешевые и качественные жилищно-коммунальные услуги, повысится уровень благоустройства жилищного фонда, особенно в сельской местности.

Бюджеты всех уровней получат экономию за счет снижения затрат на содержание объектов бюджетной сферы и снижения объемов льгот и субсидий для населения.

Программа пользуется финансовой поддержкой Федеральной целевой программы «Социальное развитие села», в частности для строительства и реконструкции распределительных газовых сетей в сельских населенных пунктах, а также повышения уровня газификации жилого фонда.

В Программе рассматриваются внебюджетные источники финансирования: средства «Инвестиционной программы ОАО «Газпром» по газификации регионов Российской Федерации, средства населения, юридических лиц.

3. Основная цель и задачи Программы

Основной целью Программы является создание предпосылок для ускоренного решения вопросов социально-экономического развития Татарского района.

Мероприятия Программы направлены на решение следующих основных задач:

1. Обеспечение системного подхода к газификации Татарского района;

2. Синхронизация подготовки потребителей к приему природного газа с вводом в эксплуатацию ОАО «Газпром» газопроводов высокого давления;

3. Улучшение социально-экономических условий жизни населения, создания условий для развития экономики Татарского района с учетом энергетической и экологической безопасности;

4. Повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Татарского района;

5. Строительство распределительных газовых сетей, автоматических модульных газовых котельных на объектах бюджетной сферы и жилищно-коммунального комплекса.

4. Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование запланированного к строительству объекта газификации | Протя- жен- ность, Км, мощ- ность, МВт | Стоимость строительства, млн.. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средст- ва ОАО «Газ- пром» | ФБ | ОБ | МБ | Средст- ва населе- ния, инвес- торов, коопер. и др. |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГНД по с. Неудачино | 8.2 |  |  | 11.6 | 0.58 |  |
| 2 | ГВД по с. Дмитриевка | 2.0 |  |  | 12.0 | 0.63 |  |
| 3 | ГНД по с. Дмитриевка | 15.5 |  | 8.436 | 14.53 | 2.0 |  |
| 4 | Газовая котельная с. Дмитриевка | 0.9 |  |  | 5.7 | 0.3 | 2.2 |
| 5 | ГНД по ул. Луговая, Дорожная, Аэродромная в г. Татарске с подключением 50 домовладений | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.08 | 1.5 |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Межпоселковый ГВД от г. Татарска до с. Северотатарское | 7.89 | 52.0 |  |  |  |  |
| 7 | Межпоселковый ГВД от с. Новопервомайское – с. Неудачино до с. Дмитриевка | 12.0 | 62.0 |  |  |  |  |
| 8 | ГВД по северной части г. Татарска от пер. Перовский до ул. Восточная | 4.65 |  |  | 12.26 | 0.92 |  |
| 9 | Газовая котельная № 22 в г. Татарске | 2.4 |  |  | 10.85 | 0.82 |  |
| 10 | ГНД по ул. Пролетарская, Урицкого, пер. Светланский, пер. Шевченко в г. Татарске с подключением 100 домовладений | 3.7 |  |  | 2.0 | 0.15 | 5.3 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ГВД по с. Северотатарское | 1.5 |  |  | 8.8 | 0.46 |  |
| 12 | ГНД по с. Северотатарское | 10.0 |  |  | 20.2 | 1.06 |  |
| 13 | ГВД от газовой котельной № 22 до пер. Новокулундинский в г. Татарске | 4.1 |  |  | 22.4 | 1.09 |  |
| 14 | Газовая котельная в с. Северотатарское | 1.6 |  |  | 8.2 | 0.44 |  |
| 14 | ГНД по Кулундинскому микрорайону в г. Татарске | 5.5 |  | 3.3 | 7.7 | 0.4 |  |
| 15 | Газовая котельная № 9 пос. Наливная станция в г. Татарске | 2.5 |  |  | 9.5 | 0.5 |  |
| 16 | Газовая котельная № 17 в г. Татарске | 2.4 |  |  | 9.2 | 0.48 |  |
| 2015год |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Межпоселковый ГВД от с. Северотатарское до с. Новопокровка | 7.0 | 56.0 |  |  |  |  |
| 18 | ГВД по с. Новопокровка | 1.2 |  |  | 8.4 | 0.44 |  |
| 19 | ГНД по с. Новопокровка | 8.5 |  | 4.1 | 12.5 | 0.66 |  |
| 20 | Газовая котельная С. Новопокровка | 0.9 |  |  | 8.8 | 0.46 |  |
| 21 | ГВД от пер. Новокулундинский до ул. А. Матросова в г. Татарске | 3.7 |  |  | 26.0 | 1.3 |  |
| 22 | Газовая котельная № 28 в г. Татарске | 2.6 |  |  | 10.5 | 0.55 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ГВД межпоселковый от с. Северотатарское до с. Рождественка | 7.0 | 49.0 |  |  |  |  |
| 24 | ГВД по с. Рождественка | 1.2 |  |  | 7.4 | 0.38 |  |
|  | ГНД по с. Рождественка | 5.5 |  | 3.3 | 7.7 | 0.4 |  |
|  | ГВД до газовой котельной № 31 | 1.7 |  |  | 9.0 | 0.51 |  |
| 25 | Газовая котельная № 31 в г. Татарске | 1.7 |  |  | 9.6 | 0.5 |  |

Глава Татарского

района                                                                     В.П. Носков

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Газификация  Татарского района Новосибирской области на

2012-2016 годы»